| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС Анжеро-Судженский городской округ Администрация Анжеро-Судженского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от « |  | » |  | 20 | 25 | г. | № |  |  |

О порядке разработки и реализации муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области — Кузбасса и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Анжеро-Судженского городского округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2023 № 460 «О порядке разработки и реализации государственных программ Кемеровской области - Кузбасса, внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса» и признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа Кемеровской области — Кузбасса»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки и реализации муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области — Кузбасса.

2. Установить, что реализация муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области — Кузбасса начиная с 2026 года осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области - Кузбасса (далее - Положение), утвержденным настоящим постановлением.

3. Главным распорядителям бюджетных средств, являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области — Кузбасса:

3.1. В течении 2025 года обеспечить разработку муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3.2. В 2026 году обеспечить предоставление отчетов о реализации муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа за 2025 год в соответствии с постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа».

4. Управлению экономического развития, промышленности и предпринимательства администрации Анжеро-Судженского городского округа обеспечить подготовку в 2026 году сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа за 2025 год в соответствии с постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 №1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа».

5. Установить, что в случае указания в муниципальных контрактах (договорах, контрактах, соглашениях), заключенных в целях реализации мероприятий муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа, утвержденных до 01.08.2025, кодов классификации расходов бюджетов и (или) ссылок на эти муниципальные программы Анжеро-Судженского городского округа, внесение изменений в указанные муниципальные контракты (договора, контракты, соглашения) в целях изменения таких кодов и (или) ссылок не требуется.

6. Признать утратившими силу с 01.04.2026 следующие постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа:

от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 30.09.2013 № 1395 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 28.05.2015 № 883 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 26.08.2015 № 1270 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 31.03.2016 № 449 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 03.04.2017 № 621 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 21.09.2017 № 1647 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 14.08.2019 № 996 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 01.06.2023 № 490 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа»;

от 11.12.2023 № 1140 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа».

7. Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-Судженского городского округа «Наш город» и на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес www.anzhero.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа (по вопросам экономики, промышленности, потребительского рынка, связи).

9. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского округа                                                                Д.В. Ажичаков

Утверждено

постановлением администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «15» июля 2025 № 721

Положение

о порядке разработки и реализации муниципальных программ

Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области - Кузбасса

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области — Кузбасса (далее — городской округ).

Настоящее Положение распространяется на муниципальные программы городского округа, включенные в перечень муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации городского округа.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

-муниципальная программа Анжеро-Судженского городского округа (далее программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа по соответствующим направлениям и обеспечения безопасности населения , в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели);

-цель  программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации программы на момент окончания реализации этой программы;

-куратор (директор) программы - заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа по курируемым сферам деятельности, а в  случае отсутствия курирующего заместителя главы Анжеро-Судженского городского округа - глава Анжеро-Судженского городского округа;

-ответственный исполнитель программы - администрация Анжеро-Судженского городского округа, либо иной главный распорядитель средств местного бюджета, определенный администрацией Анжеро-Судженского городского округа в качестве ответственного исполнителя программы;

-соисполнитель программы - отраслевые (функциональные), территориальные органы и структурные подразделения администрации Анжеро-Судженского городского округа, ответственные за разработку и реализацию структурного элемента программы;

-участник программы - отраслевые (функциональные), территориальные органы и структурные подразделения администрации Анжеро-Судженского городского округа, участвующие в реализации структурного элемента программы;

-структурный элемент программы - муниципальные проекты, а также включаемые при необходимости отдельные мероприятия и комплексы процессных мероприятий;

-задача структурного элемента программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Анжеро-Судженского городского округа;

-мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

-объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, которые планируются к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента программы;

-показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей программы, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации программы, ее структурного элемента;

-прокси-показатель - дополнительный показатель программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

-контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента программы и (или) созданию объекта.

3. В настоящем Положении выделяются следующие типы программ:

программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей политики городского округа, национальных целей, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического городского округа и обеспечение безопасности населения (далее - государственная программа);

программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей политики городского округа межотраслевого и (или) территориального характера,  национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких  программ (далее - комплексная программа).

4. Разработка и реализация программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение планирования и реализации программ (комплексных программ) с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Анжеро-Судженского городского округа, установленных соответствующими программами;

б) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития и безопасности населения Анжеро-Судженского городского округа, установленных документами стратегического планирования;

в) включение в состав программы (комплексных программ) всех инструментов и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, тарифные, кредитные и иные инструменты);

г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Анжеро-Судженского городского округа, в том числе бюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области - Кузбасса, и внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в программах (комплексных программах) мероприятий (результатов);

д) синхронизация муниципальных программ (комплексных программ) с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Кемеровской области - Кузбасса, влияющих на на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) муниципальных программ;

е) учет показателей оценки эффективности деятельности главы Анжеро-Судженского городского округа, отраслевые (функциональные), территориальные органы и структурные подразделения администрации Анжеро-Судженского городского округа;

ж) выделение в структуре программы  (комплексной программы):

-проектов, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

-процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе.

з) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента программы (комплексной программы).

5. Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа об утверждении  программы (комплексной программы) утверждаются:

а) стратегические приоритеты;

б) правила предоставления субсидий подведомственным учреждениям, предоставляемым в рамках реализации соответствующей программы (комплексной программы);

в) иные документы, необходимые для обеспечения реализации программы (комплексной программы).

5.1. Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов программ (комплексных программ), паспортов структурных элементов программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов  программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов структурных элементов программ (комплексных программ), планов реализации структурных элементов программ (комплексных программ), отчетов о ходе реализации программ (комплексных программ) и их структурных элементов, а также иных документов и материалов (за исключением документов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 4 настоящего Положения), разрабатываемых при реализации программ (комплексных программ), осуществляются в подсистеме управления государственными программами субъектов Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) программы (комплексной программы), директора (куратора)   программы (комплексной программы).

6.  Общественное обсуждение проекта постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа об утверждении программы (комплексной программы) осуществляется в соответствии с постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 10.07.2017 № 1165 «Об общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования Анжеро-Судженского городского округа», уведомление формируется согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

7. Проекты программ (комплексных программ), прошедшие общественное обсуждение, не позднее 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду направляются куратором (директором) программы (комплексной программы) на согласование в прокуратуру города Анжеро-Судженск для проведения антикоррупционной экспертизы и в контрольно-счетную палату Анжеро-Судженского городского округа для проведения финансово-экономической экспертизы в соответствии с годовым планом деятельности контрольно-счетной палаты Анжеро-Судженского городского округа.

8. Программа (комплексная программа), утвержденная постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа, размещается на официальном сайте администрации Анжеро-Судженского городского округа и в государственной автоматизированной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования постановления об утверждении этой программы (комплексной программы).

II. Требования к структуре и целеполаганию программ.

9. Программа (комплексная программа) является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Положением:

а) стратегические приоритеты;

б) паспорт программы (комплексной программы);

в) паспорта структурных элементов программы (комплексной программы);

г) перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости (при необходимости);

д) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с нормативными правовыми актами Анжеро-Судженского городского округа(при необходимости).

9.1. Реестр документов (формируется согласно приложению № 2 к настоящему Положению), входящих в состав программы (комплексной программы), ведется ответственным исполнителем программы, который обеспечивает актуальность и полноту реестра на бумажном носителе с указанием наименования, вида, реквизитов документов программы (комплексной программы) в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 9 настоящего Положения или в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей.

10. При определении структуры программы (комплексной программы) обособляются проектная и процессная части.

11. В проектную часть программы  комплексной программы) рекомендуется включать направление деятельности отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации Анжеро-Судженского городского округа, в рамках которых предусматривается:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Анжеро-Судженского городского округа;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Анжеро-Судженского городского округа;

в) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

г) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации программы (комплексной программы);

д) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

е) создание и развитие информационных систем;

ж) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности.

При формировании проектной части программы, включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации.

12. В процессную часть программы (комплексной программы) рекомендуется включать комплексы процессных мероприятий.

Комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации Анжеро-Судженского городского округа.

При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках программы (комплексной программы) рекомендуется отдельно выделять:

-комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий ответственным исполнителем программы (комплексной программы);

-комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий соисполнителем (участником) программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Анжеро-Судженского городского округа на его содержание предусмотрены в рамках такой программы (комплексной программы).

В рамках процессных мероприятий программы (комплексной программы) осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений Анжеро-Судженского городского округа;

в) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям Анжеро-Судженского городского округа (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

г) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Анжеро-Судженского городского округа установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

д) обслуживание муниципального долга;

е) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

ж) иные направления деятельности.

При формировании процессной части программы (комплексной программы) допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

13. В рамках программы (комплексной программы) могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия).

14. Муниципальные проекты,  комплексы проектных, процессных мероприятий и отдельные мероприятия при необходимости группируются по направлениям (подпрограммам) программы (комплексной программы).

III. Требования к содержанию программ (комплексной программы)

15. Стратегические приоритеты представляют текстовую часть программы (комплексной программы).

Стратегические приоритеты – это приоритеты и цели муниципальной политики Анжеро-Судженского городского округа, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.

Стратегические приоритеты программы включают в себя:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа.

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, существующих ограничений, выявление потенциала развития сферы реализации программы.

б) описание приоритетов и целей муниципальной политики Анжеро-Судженского городского округа в сфере реализации программы (комплексной программы).

При описании приоритетов и целей муниципальной политики Анжеро-Судженского городского округа в сфере реализации программы (комплексной программы) учитываются  национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации и приоритеты социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса, Анжеро-Судженского городского округа;

в) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями  государственных программ Кемеровской области - Кузбасса;

г) задачи муниципального управления Анжеро-Судженского городского округа, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления Анжеро-Судженского городского округа.

В рамках описания задач муниципального управления Анжеро-Судженского городского округа, способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации программы (комплексной программы), предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации программы  (комплексной программы) с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы (комплексной программы) и имеющихся финансовых и иных ресурсов.

Сведения представляются в разрезе целей программы с указанием планируемых значений показателей программы.

16. Паспорт программы (комплексной программы) формируется согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

В паспорте (комплексной программы)  программы отображаются сведения:

а) наименование программы (комплексной программы) ;

б) цели и показатели, их характеристики;

в) сроки реализации (с возможностью выделения этапов);

г) перечень структурных элементов;

д) параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по программе (комплексной программе) и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы (комплексной программы);

е) сведения о кураторе (директоре) и ответственном исполнителе программы (комплексной программы);

ж) связь с национальными целями, государственными программами (при наличии).

При необходимости в паспорт программы (комплексной программы) могут включаться иные сведения.

17. Паспорта структурных элементов программы (комплексной программы) :

паспорта муниципальных проектов формируются согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

паспорта комплексов процессных мероприятий формируются согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

В паспорте структурного элемента программы отображаются сведения:

а) наименование структурного элемента;

б) задачи;

в) показатели;

г) сроки реализации;

д) перечень мероприятий (результатов);

е) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу программы (комплексной программы), а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

ж) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов);

з) сведения о кураторе (директоре) проекта, руководителе (соисполнителе программы), администраторе (при необходимости).

При необходимости в паспорт структурного элемента программы (комплексной программы) могут включаться иные сведения.

18. Наименование программы (комплексной программы), информация о кураторе, ответственном исполнителе программы и периоде ее реализации в паспорте программы (комплексной программы) приводятся в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа.

19. Для каждой программы (комплексной программы) устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа в соответствующей сфере.

20. Цели программы (комплексной программы) формулируются исходя из критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);

б) конкретность (не использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы (комплексной программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа;

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации программы (комплексной программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель программы (комплексной программы)  формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой программы (комплексной программы).

Цели программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.

Формулировки целей программы (комплексной программы) не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Сформированные цели программы (комплексной программы) должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа.

21.  При постановке целей программы (комплексной программы) необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели программы (комплексной программы), а также для каждой задачи ее структурного элемента формируются показатели.

Допускается включение в программу (комплексную программу) комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

В программах (комплексных программах) необходимо учитывать влияние на показатели всех инструментов политики Анжеро-Судженского городского округа, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями и т.п.

22. В перечень показателей программ (комплексных программ) рекомендуется включать:

а) показатели характеризующие достижение национальных целей;

б) показатели, соответствующие показателям государственной программы Кемеровской области - Кузбасса, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Анжеро-Судженского городского округа муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Кемеровской области - Кузбасса (далее - нефинансовое соглашение);

в) показатели приоритетов социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа, определяемые в документах стратегического планирования;

г) показатели уровня удовлетворенности жителей Анжеро-Судженского городского округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

д) показатели для оценки эффективности деятельности главы Анжеро-Судженского городского округа, отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации Анжеро-Судженского городского округа.

Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе программы, ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

23. Показатели, включаемые в программу (комплексную программу), ее структурные элементы, рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Рекомендуемыми критериями измеримости (счетности) являются:

-наличие единиц измерения,

-возможность ежемесячного (при необходимости - ежеквартального) расчета,

-возможность автоматизации,

-определение источников данных,

-верификация достоверности данных,

-надлежащий охват данных.

Показатели программы (комплексной программы), структурные элементы должны соответствовать одному из следующих условий:

а) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

б) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками.

Методики расчета значений показателей программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Кемеровской области – Кузбасса и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном, областном уровне методикам расчета. Указанные методики утверждаются ответственным исполнителем программы одновременно с программой.

Показатели программы (комплексной программы) следует приводить по годам реализации (помесячно или поквартально для текущего финансового года или в соответствии с периодичностью официального статистического расчета), сгруппированными по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ Кемеровской области - Кузбасса.

На текущий год может не осуществляться планирование ежемесячных значений показателей программ, ее структурных элементов (по решению куратора) в случаях:

а) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

б) определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

в) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

г) расчета значений показателей, которые связаны с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

В случае невозможности расчета значений показателей программы (комплексной программы), ее структурных элементов, с учетом установленных сроков представления годовой отчетности необходимо установить прокси-показатели.

24. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели программы (комплексной программы) , являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью программы (комплексной программы), с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель программы (комплексной программы), показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы Кемеровской области – Кузбасса и (или) ее структурного элемента.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели программы (комплексной программы) и показатели ее структурных элементов, рекомендуется использовать следующие:

а) уровень показателя;

б) ответственный за достижение показателя;

в) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в программу (комплексную программу), ее структурный элемент.

25. Достижение целей и показателей, решение задач программы (комплексной программы) и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов программы.

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия (результаты) структурного элемента программы (комплексной программы), являются:

а) наименование мероприятия (результата);

б) единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ);

в) базовое значение мероприятия (результата) (с указанием года);

г) значение мероприятия (результата) (по годам реализации накопительным итогом или дискретно в отчетном периоде);

д) тип мероприятия (результата);

е) связь с показателем программы или показателем, задачей структурного элемента такой программы.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих мероприятия (результаты) структурного элемента программы (комплексной программы), рекомендуется использовать следующие:

а) характеристика мероприятия (результата) - краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата), не дублирующих его наименование;

б) признак реализации в муниципальном образовании.

Для мероприятий (результатов) процессной части программы (комплексной программы), а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

26. В составе структурных элементов программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Анжеро-Судженского городского округа (далее - финансовое соглашение).

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

27. Мероприятие (результат) структурного элемента программы (комплексной программы) должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности). Формирование мероприятий (результатов) процессной части программы (комплексной программы) может осуществляться без соблюдения указанных принципов.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента программы (комплексной программы) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента программы (комплексной программы) не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

Мероприятия (результаты) структурного элемента программы (комплексной программы)  формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. Формирование мероприятий (результатов) процессной части программы может осуществляться без соблюдения указанного принципа.

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками достижения показателей программы (комплексной программы) и показателей ее структурных элементов;

в) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Кемеровской области – Кузбасса.

28. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) каждому мероприятию (результату) следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, перечень которых определен приложением 4 приказа Минэкономразвития России от 17.08.2021 №500 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации».

Для мероприятий (результатов) программ (комплексных программ) рекомендуемое количество - от 4 до 6 контрольных точек.

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и дополнительных контрольных точек, не предусмотренных перечнем, указанным в абзаце первом настоящего пункта, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов программы, предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета, в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части программы (комплексной программы), а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки.

29.  Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) структурных элементов программы (комплексной программы), являются:

а) наименование контрольной точки;

б) срок выполнения (в формате дд.мм.гггг);

в) ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О., организации и должности);

г) вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.

30. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов программы;

в) установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Кемеровской области - Кузбасса (для мероприятий (результатов) программы, предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета).

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента программы (комплексной программы)  только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

31. Мероприятия (результаты) структурных элементов программы (комплексной программы), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета, рекомендуется декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.

32.  Информация о мероприятиях (результатах) структурного элемента программы (комплексной программы)  с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации такого структурного элемента программы (комплексной программы).

План реализации структурного элемента программы  (комплексной программы) разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента программы (с возможностью актуализации и допланирования) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

IV. Финансовое обеспечение реализации программ.

33. Параметры финансового обеспечения программ (комплексных программ) на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа.

34. Источниками финансового обеспечения программ (комплексных программ)  являются:

а) бюджет Анжеро-Судженского городского округа (далее -  местный бюджет);

б)  федеральный бюджет

в) областной бюджет;

г) внебюджетные источники.

35. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ из бюджета Анжеро-Судженского городского округа утверждается решением Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа о бюджете Анжеро-Судженского городского округа на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвержденным перечнем программ.

36. Параметры финансового обеспечения в паспорте программы (комплексной программы) приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента программы (комплексной программы)  приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения программы (комплексной программы) и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов программы (комплексной программы) , приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

В целях обеспечения равномерности реализации программ (комплексных программ) рекомендуется предусматривать ежемесячное планирование параметров финансового обеспечения за счет средств бюджета Анжеро-Судженского городского округа в течение текущего финансового года.

37. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ (комплексных программ) в очередном финансовом году и в плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Анжеро-Судженского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом реализации программ за предыдущий год.

38. Информация об объемах налоговых расходов Анжеро-Судженского городского округа приводится справочно согласно перечню налоговых расходов Анжеро-Судженского городского округа, сформированному в соответствии с Положением о формировании перечня налоговых расходов и оценке налоговых расходов муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ», утвержденному постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 25.03.2020 № 246.

V. Разработка программ (комплексных программ) и внесение в нее изменений

39. Разработка программ (комплексных программ) осуществляется на основании перечня программ (комплексных программ), утвержденного постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа.

40. Проекты паспортов программ (комплексных программ), предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, в случае увеличения срока реализации ранее утвержденной программы (комплексной программы) - проект изменений паспорта программы предоставляются ежегодно в срок до 1 августа в финансовое управление администрации Анжеро-Судженского городского  округа (далее – финансовое управление). Проект постановления об утверждении перечня  программ  (комплексных программ) формируется финансовым управлением.

41. Перечень  программ  (комплексных программ) (далее - Перечень) содержит:

-наименование программы (комплексной программы);

-куратора (директора) программы (комплексной программы);

-период реализации программы (комплексной программы);

-ответственного исполнителя программы (комплексной программы).

42. Разработка проекта программы (комплексной программы) осуществляется ответственным исполнителем программы совместно с соисполнителями и участниками программы (комплексной программы) с учетом Стратегии социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа и иных нормативных правовых актов Анжеро-Судженского городского округа.

43. Разработка паспорта программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем, паспорта структурных элементов программы - соисполнителями данной программы (комплексной программы). Проект программы подлежит согласованию ответственным исполнителем с соисполнителями (участниками) программы (комплексной программы).

44. Куратор (директор) программы (комплексной программы) ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в финансовое управление и отдел экономического развития Анжеро-Судженского городского округа (далее - отдел экономики) проект программы (комплексной программы), предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в случае увеличения срока реализации ранее утвержденной программы (комплексной программы) – проект изменений в паспорт программы (комплексной программы).

45. Программа (комплексная программа) , предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденную программу (комплексную программу)  в случае увеличения срока ее реализации утверждаются постановлением в срок до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.

46. Внесение изменений в паспорт программы (комплексной программы), паспорт структурного элемента программы (комплексной программы) осуществляется по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) программы (комплексной программы):

в связи с принятием  решения Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа о бюджете Анжеро-Судженского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

исполнения требований, устанавливаемых поручениями Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, необходимых в том числе для привлечения федеральных средств в сроки, устанавливаемые поручениями Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в течение финансового года;

в связи с перераспределением и (или) выделением дополнительных бюджетных ассигнований, оказывающих влияние на показатели программы (комплексной программы) — не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о внесении изменений в решение Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа, предусматривающего изменения бюджетных ассигнований, влияющих на показатели;

в связи с иными обстоятельствами, требующими внесения изменений (дополнений) в программу (комплексную программу).

47.  Внесение изменений в паспорт программы (комплексной программы), паспорт ее структурного элемента рекомендуется осуществлять:

а) путем формирования и утверждения отдельных взаимосвязанных запросов на изменение паспорта программы (комплексной программы), паспорта структурного элемента программы;

б) путем формирования и утверждения единого запроса на изменение программы (комплексной программы), включающего изменения параметров паспорта программы (комплексной программы), паспортов ее структурных элементов (за исключением региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов).

Формирование запросов, указанных в подпунктах «а» - «б» настоящего пункта, осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей.

К запросам, указанным в настоящем пункте, формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях.

VI. Система управления программой (комплексной программой)

48. В целях обеспечения управления реализацией программы (комплексной программы) администрация Анжеро-Судженского городского округа определяет куратора (директора) программы (комплексной программы).

49. Куратор (директор) программы:

а) координирует разработку и реализацию программы (комплексной программы);

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру программы (комплексной программы);

в) осуществляет на постоянной основе контроль реализации программы (комплексной программы), в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации программы (комплексной программы), предоставляемые отделом экономики;

г) принимает решение о внесении изменений в программу (комплексную программу) в соответствии с настоящим Положением;

д) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

50. Ответственный исполнитель программы (комплексной программы):

а) организует разработку и обеспечивает реализацию программы (комплексной программы), ее согласование с соисполнителями и внесение изменений в соответствии с настоящим постановлением;

б) координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта программы (комплексной программы);

в) представляет по запросу отдела экономики и финансового управления сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации программы (комплексной программы);

г) координирует деятельность соисполнителей и участников, в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации программы (комплексной программы);

д) запрашивает у соисполнителей и участников программы (комплексной программы) информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности программы (комплексной программы) и подготовки ежеквартального и годового отчетов;

е) подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты о реализации программы (комплексной программы) и представляет его в отдел экономики и финансовое управление;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

51. Соисполнители программы (комплексной программы):

а) обеспечивают согласование проекта программы (комплексной программы) с участниками программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками программы (комплексной программы) реализацию включенных в программу региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий;

в) запрашивают у участников программы (комплексной программы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности программы (комплексной программы) и подготовки ежеквартального и годового отчетов о реализации программы;

г) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового управления;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки ежеквартального и годового отчетов о реализации программы (комплексной программы);

е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

52. Участники программы (комплексной программы):

а) обеспечивают реализацию отдельных комплексов процессных мероприятий программы в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации программы (комплексной программы), оценки ее эффективности;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

53. Куратор (директор) программы несет ответственность за реализацию программы (комплексной программы).

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники программы (комплексной программы) несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов программы, достижение соответствующих показателей программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений.

54. Куратор (директор) программы урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками программы (комплексной программы) по параметрам программы, а также отделом экономики и финансовым управлением.

VII. Мониторинг реализации программы (комплексной программы)

55. Мониторинг реализации программы  (комплексной программы) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров (комплексной программы) исполнения программы и ее структурных элементов, определению отклонений фактических параметров от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации программы (комплексной программы) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

Мониторинг реализации программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации программы (комплексной программы) согласно приложению № № 6 к настоящему Положению.

56.  В ходе мониторинга программы  (комплексной программы) формируются ежеквартальные и годовые отчеты .

Подготовка отчета о ходе реализации программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов программы,  а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации программы  и ее структурных элементов осуществляется в подсистеме управления муниципальными программами субъектов Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника), куратора (директора) программы (комплексной программы).

57. Финансовое управление в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программ (комплексных программ).

58. Формирование ежеквартального отчета о реализации программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента программы (комплексной программы) формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента программы осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

59. В отчете о реализации программы (комплексной программы), отчетах о реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

а) показатели;

б) мероприятия (результаты);

в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

г) контрольные точки.

В отчеты, указанные в настоящем пункте, могут включаться иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте программы (комплексной программы).

В отчет о реализации программы включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации программы (комплексной программы) и ее структурных элементов за отчетный период.

60. При формировании отчетов о реализации программ и их структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек программы и ее структурных элементов.

61. В годовом отчете о реализации программы (комплексной программы) содержатся:

а) информация о достижении целей программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей программы (комплексной программы) на предстоящий год;

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) информация о достижении фактических значений показателей программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов структурных элементов за отчетный период;

г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или программы (комплексной программы) в целом;

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в программу (комплексную программу);

и) оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы).

62. Годовой отчет о реализации программы (комплексной программы) подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

63. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации программы (комплексной программы).

64. Отдел экономики на основании представленных годовых отчетов о реализации программ  (комплексной программы) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации программ (комплексной программы) и направляет его главе Анжеро-Судженского городского округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

65. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации программ (комплексных программ) подлежит размещению отделом экономики на сайте не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

66. По результатам оценки эффективности программы (комплексной программы) глава Анжеро-Судженского городского округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию программы (комплексной программы) или о досрочном прекращении реализации программы (комплексной программы) в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года.

67. В случае досрочного прекращения реализации программы (комплексной программы) ответственный исполнитель представляет в отдел экономики и финансовое управление годовой отчет о реализации программы (комплексной программы) в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации программы (комплексной программы).

VIII. Оценка эффективности реализации программ (комплексных программ)

68. Оценка эффективности реализации программы (комплексной программы) осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации программ (комплексной программы) (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

69. Оценка эффективности реализации программы (комплексной программы) проводится ответственным исполнителем (координатором) по единой методике оценки и представляется в отдел экономики за подписью куратора (директора) программы.

Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы  (комплексной программы) и основана на оценке уровня достижения программы  (комплексной программы) и оценке качества финансового управления.

70. Оценка эффективности реализации программы (комплексной программы)  (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения программы  (комплексной программы) (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации программы (комплексной программы) в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп ,

где:

Rмп - оценка эффективности реализации i-й программы (комплексной программы);

УДмп - уровень достижения программы (комплексной программы);

ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией программы (комплексной программы).

71. Уровень достижения программы (комплексной программы) (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл. ,

где:

УДп - уровень достижения показателей программы (комплексной программы)  в отчетном периоде;

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов программы (комплексной программы) в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения программы (комплексной программы) не включаются аналитические показатели программы (комплексной программы).

В случае если показатель включен одновременно в паспорт программы (комплексной программы) и в паспорт структурного элемента программы (комплексной программы), то в расчете уровня достижения программы  (комплексной программы) такой показатель учитывается единожды как показатель уровня программы (комплексной программы).

72. 	Уровень достижения показателей программы (комплексной программы) (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей программы  (комплексной программы) по формуле:

УДп = Ʃ УДпi / P ,

где:

УДпi - уровень достижения i-го показателя программы (комплексной программы);

P - количество показателей программы (комплексной программы).

73. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

УДпi = Кн*(1+Х*(Пф /Пп - 1))*100% ,

где:

Пп - плановое значение показателя;

Пф - фактическое значение показателя;

Кн - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания (убывания).

Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте программы индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

Х=(Пц-Пб) / (Пц-Пб) ,

где:

Пб - базовое значение показателя;

Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

73.1. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных не нарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

73.2. 	В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

74. Уровень достижения структурных элементов программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

УДстр.эл. = (ƩL i=1Кв*УДстр.эл.i) / ƩL i=1Кв ,

где:

УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента программы (комплексной программы);

Кв - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов программы (комплексной программы).

Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента программы (комплексной программы):

а) для структурного элемента, направленного на достижение целей национального проекта, - 2;

б) для иного структурного элемента — 1,5;

в) для комплекса процессных мероприятий — 1.

75. 	Уровень достижения структурного элемента, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

Уровень достижения иных структурных элементов, комплекса процессных мероприятий программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * Удрез ,

где:

УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента программы (комплексной программы);

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента программы (комплексной программы) .

76. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента программы (комплексной программы) (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

УДстр.эл.i = Удрез ,

77. Уровень достижения показателей структурного элемента программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

Удпсэ = (ƩN i=1УДпсэi) / Nпсэ ,

где:

УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента программы (комплексной программы) ;

Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента программы без учета прокси-показателей.

В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

-по которым на дату расчета установлено плановое значение;

-по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

-завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

78. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента программы (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

УДпсэi = Кн*(1+Х*(Псэф /Псэп - 1))*100% ,

где:

Псэп - плановое значение показателя структурного элемента программы (комплексной программы);

Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента программы (комплексной программы);

Кн - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания (убывания).

Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента программы (комплексной программы) определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте программы (комплексной программы) индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

Х=(Псэц-Псэб) / ǀ(Псэц-Псэб)ǀ ,

где:

Псэб - базовое значение показателя структурного элемента программы (комплексной программы);

Псэц - плановое значение показателя структурного элемента программы (комплексной программы) на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента программы (комплексной программы), у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

78.1. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента программы (комплексной программы) или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей структурного элемента программы (комплексной программы), спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей структурного элемента программы (комплексной программы), спланированных не нарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента программы (комплексной программы) и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

78.2. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента программы (комплексной программы)  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения показателя структурного элемента программы (комплексной программы) принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

79.  Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента программы (комплексной программы) (УДрез) рассчитывается по формуле:

Удрез= (ƩM i=1УДрезi) / Mрез.сэ ,

где:

УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента программы  (комплексной программы);

Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) программы (комплексной программы).

В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

-по которым на дату расчета установлено плановое значение;

-по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

-завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

80. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

Удрезi = (0,7*(Пф.резi / Ппл.резi)+0,3*(КТф.резi / КТпл.резi))*100% ,

где:

Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

80.1. Если по мероприятию (результату) структурного элемента программы (комплексной программы) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДрезi = (Пф.резi / Ппл.резi)*100%

80.2. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента программы (комплексной программы) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

УДрезi = (КТф.резi / КТпл.резi)*100%

80.3. Мероприятия (результаты) с типом "Осуществление текущей деятельности" не включаются в расчет уровня достижения.

81. Оценка качества финансового управления (ФУмп) при реализации программы за счет всех источников, направленных на реализацию программы (комплексной программы), рассчитывается по формуле:

Фумп = (Офф / Офп)*100% ,

где:

ФУмп - качество финансового управления реализацией программы (комплексной программы) ;

ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения);

ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом программы).

82. По количественному значению оценки (Rмп) программе присваивается соответствующая качественная оценка:

-высокая эффективность реализации;

-эффективность реализации выше средней;

-эффективность реализации ниже средней;

-низкая эффективность реализации.

Программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации программы (комплексной программы) составляет более 90 процентов (включительно).

Программа (комплексная программа) относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации программы (комплексной программы) находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации программ Rмп.ср до 90 процентов.

Программа (комплексная программа) относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы)  находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации программ Rмп.ср до 40 процентов.

Программа (комплексная программа) относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации программы  (комплексной программы) составляет менее 40 процентов (включительно).

83. Среднее значение эффективности реализации программ (комплексных программ)  Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

Rмп.ср= (ƩG i=1Rмп.ср) / G ,

где:

Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации программ (комплексных программ);

G - количество программ (комплексных программ) .

Приложение № 1

к Положению о порядке разработки и реализации

муниципальных программ

Анжеро-Судженского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта

«Название муниципальной программы»

| Наименование проекта документа, подлежащего общественному обсуждению: |  |
| --- | --- |
| Организатор общественного обсуждения: |  |
| Форма общественного обсуждения: | Размещение проекта НПА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Анжеро-Судженского городского округа (https://www.anzhero.ru/) |
| Контакт: | Почтовый адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Контактное лицо: |
|  | Адрес электронной почты: |
| Срок общественного обсуждения: | Дата начала общественного обсуждения: Дата окончания общественного обсуждения: |
| Порядок общественного обсуждения: | Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта на официальном сайте администрации Анжеро-Судженского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация, полученная в ходе общественного обсуждения, носит рекомендательный характер. |
| Способ подачи предложений и замечаний, требования к их оформлению | При подаче предложений и замечаний обязательно указывается фамилия, имя, отчество, место жительства, адрес электронной почты, телефон участника общественного обсуждения, наименование организации (в случае принадлежности участника к какой-либо организации). Предложения и замечания участников общественного обсуждения, поступившие после срока (даты) окончания общественного обсуждения, не учитываются при доработке проекта |
| Текст проекта документа, подлежащего общественному обсуждению | Прилагается |

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки и реализации

муниципальных программ

Анжеро-Судженского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты4 | Разработчик5 | Гиперссылка на текст документа6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |
| N Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

1 Указывается тип документа, входящего в состав  муниципальной программы.

2 Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение  местной администрации муниципального образования, протокол, приказ  отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации городского округа, организации и др.).

3 Указывается наименование принятого (утвержденного) документа.

4 Указывается дата и номер принятого (утвержденного) документа.

5 Указывается наименование  местной администрации муниципального образования (иного органа местного самоуправления, отраслевого (функционального), территориального органа и структурного подразделения администрации Анжеро-Судженского городского округа, организации), ответственного за разработку документа.

6 Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).

Приложение № 3

к Положению о порядке разработки и реализации

муниципальных программ

Анжеро-Судженского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса

ПАСПОРТ

«Наименование» 1

1. Основные положения

| Куратор (директор) муниципальной программы | Заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа по курируемым вопросам (ФИО) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ф.И.О руководителя (структурного подразделения Анжеро-Судженского городского округа либо иного главного распорядителя средств бюджета) |
| Период реализации муниципальной программы2 | Этап I: год начала – год окончания. Этап II: год начала – год окончания |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 |
|  | Цель N |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы3 | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование». Направление (подпрограмма) N «Наименование» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса4 | Национальная цель/наименование целевого показателя национальной цели |
|  | Наименование государственной программы Кемеровской области - Кузбасса |

2. Показатели  муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя6 | Уровень показателя7 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение5 |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ9 | Ответственный за достижение показателя (участник программы)10 | Связь с показателями национальных целей11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N8 | N+1 | … | N+n |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «НП», «ГП», «МП», «ОМСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в … (текущем) году

| № п/п | Наименование показателя6 | Уровень показателя7 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение5 |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ9 | Ответственный за достижение показателя (участник программы)10 | Связь с показателями национальных целей11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N8 | N+1 | … | N+n |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «НП», «ГП», «МП», «ОМСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. План достижения показателей муниципальной программы в ...(текущем) году12

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя12 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (Наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента13 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента14 |  |  | Связь с показателями15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1 | N. Направление (подпрограмма) «Наименование» |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект16 «Наименование» (Ф.И.О. директора)17 |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы) | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача N |  |  |  |  |
| 1.N | Программное мероприятие «Наименование» (Ф.И.О. директора) |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы) | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | Задача N |  |  |  |  |
| 1.M | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы) | - |  |  |  |
| 1.M.1 | Задача 1 |  |  |  |  |
| 1.M.m | Задача N |  |  |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)18 |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы) |  | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | Задача N |  |  |  |  |
|  | Программное мероприятие «Наименование» (Ф.И.О. директора) |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы) |  | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | Задача N |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы) |  | - |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | Задача N |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций19 |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы) |  | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | Задача N |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения20 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)21 |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

4.1.22 Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета

| Наименование структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы Наименование» N |  |  |  |  |  |

1 Наименование программы указывается в соответствии с утвержденным администрацией Анжеро-Судженского городского округа перечнем программ.

2 Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем программ.

3 Указываются при необходимости.

4 Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» или (и) указывается связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса.

5 Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

6 Приводятся показатели уровня муниципальной программы.

7 Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для программы: «НП» (национального проекта), «ГП» Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса», «МП» (муниципальная программа), «ОМСУ» (показатели для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления Анжеро-Судженского городского округа). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

8 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы.

9 Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, нормативно-правовые акты Анжеро-Судженского городского округа в соответствии, с которыми данный показатель определен как приоритетный (федеральный закон, указ Президента Российской Федерации, национальный проект, государственная программа Кемеровской области – Кузбасса, документ стратегического планирования или иной документ).

10 Указывается наименование ответственного за достижение показателя.

11 Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель программы.

12 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

13 Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, структурных элементов программы.

14 Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, – при необходимости).

15 Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

16 Указывается муниципальный проект (при наличии).

17 Указывается куратор муниципального проекта.

18 Приводится в случае наличия структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) муниципальной программы.

19 Приводятся отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году, в случае невозможности их включений в состав структурных элементов муниципальной программы.

20 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.

21 В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, регулирующими формирование перечня налоговых расходов субъекта Российской Федерации.

22 Приводится в случае отнесения к сфере реализации  муниципальной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). В ином случае – не включается в паспорт  муниципальной программы.

Приложение № 4

к Положению о порядке разработки и реализации

муниципальных программ

Анжеро-Судженского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Наименование»

1.Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта |  | Срок реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор проекта1 | Ф.И.О. | Должность |  |  |
| Руководитель проекта (соисполнитель муниципальной программы) 2 | Ф.И.О. | Должность |  |  |
| Администратор проекта 3 | Ф.И.О. | Должность |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы) | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Наименование |  |  |
|  | Государственная программа | Наименование |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта4 | Уровень показателя5 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение6 |  | Период, год |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на структурные подразделения администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Наименование задачи общественно значимого результата ( далее-ОЗР)7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя | «НП», «ГП», «МП», «ОМСУ» |  |  |  |  |  |  |  | Возрастающий / убывающий | Да/Нет | Да/Нет |
| 2 | Наименование задачи( не являющейся ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование показателя | «НП», «ГП», «МП», «ОМСУ» |  |  |  |  |  |  |  | Возрастающий / убывающий | Да/Нет | Да/Нет |

2.1. Прокси-показатели муниципального проекта в … (текущем) году

| № п/п | Наименование прокси-показателя9 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси - показателя (участник муниципальной программы)8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Прокси-показатель муниципального проекта «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Прокси-показатель муниципального проекта «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в (указывается год) году11

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя10 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение12 |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО (да/нет) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N | N+1 | … | N+n |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (Наименование ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия ( результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | (указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов муниципальных программ, необходимые для достижения ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия ( результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | наименование задачи, не являющейся ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | (указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия ( результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1. | Указывается наименование ОЗР или задачи, не являющейся ОЗР |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Указывается наименование мероприятия (результата), всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по муниципальному проекту: |  |  |  |  |  |
|  | В том числе : |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План исполнения бюджета,

предусмотренного на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в (указывается год) году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | (указывается наименование ОЗР) |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «…» (указывается мероприятие (результат) муниципального проекта) |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «…» в____году реализации (указывается мероприятие (результат) муниципального проекта в___году реализации) |  |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «…» (указывается контрольная точка мероприятия (результата) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата) «…» (указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) муниципального проекта |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) «…» (указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата) |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) иного структурного элемента муниципальной программы «...» (указывается при необходимости мероприятие (результат) из иного структурного элемента муниципальной программы, необходимый для достижения задачи) |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) иного структурного элемента муниципальной программы «…» в ___году реализации (указывается мероприятие (результат) муниципального проекта в ____ году реализации) |  |  |  |  |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка иного результата иного структурного элемента муниципальной программы «...» (указывается контрольная точка мероприятия (результата) из иного структурного элемента Муниципальной программы |  |  |  |  |

1 Директор муниципального проекта – заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа по курируемым вопросам.

2 Руководитель регионального проекта – лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте соответствующего проекта (соисполнитель муниципальной программы программы.

3 Администратор регионального проекта - ответственное должностное лицо.

4 Приводятся показатели уровня проекта.

5 Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для программы: «НП» (национального проекта), «ГП» Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса», «МП» (муниципальная программа), «ОМСУ» (показатели для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления Анжеро-Судженского городского округа). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

6 Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

7 Здесь и далее только для региональных проектов, относящихся к реализации национальных проектов.

8 Указывается наименование ответственного за достижение прокси-показателя (участник муниципальной программы)-  указывается наименование ответственного за достижение показателя.

9 Приводятся показатели уровня муниципального проекта.

10 Заполняется с учетом установленной периодичности в разделе 2.

11 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципального проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.

12 Указывается значение мероприятия за предыдущий год.

Приложение № 5

к Положению о порядке разработки и реализации

муниципальных программ

Анжеро-Судженского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Наименование местной администрации муниципального образования, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя |  | «НП», «ГП», «МП», «ОМСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в … (текущем) году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году4

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Наименование ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика5 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие (результат) «Наименование» N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки6 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | X |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» в _____году реализации | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N | X |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» в ____году реализации | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |

1 Приводится при необходимости.

2 Указывается плановое значение показателя на год разработки комплекса процессных мероприятий на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанных по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ.

3 Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для программы: «НП» (национального проекта), «ГП» Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса», «МП» (муниципальная программа), «ОМСУ» (показатели для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления Яйского муниципального округа). Допускается установление одновременно несколько уровней.

4 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

5 Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

6  Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).

7 Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Приложение № 6

к Положению о порядке разработки и реализации

муниципальных программ

Анжеро-Судженского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса

Отчет о ходе реализации программы «Наименование»

| № п/п | Наименование мероприятия (согласно паспорту программы) | Ответственный исполнитель | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Объем финансирования в соответствии с программой, руб. |  | Пояснение причин отклонения | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа (наименование) (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |  |
|  |  |  | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |  |
|  |  |  | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |  |
| 2. | Направление «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(по состоянию на отчетную дату)

Плановые значения указываются на 31 декабря отчетного года