| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-Кузбасс Анжеро-Судженский городской округ Администрация Анжеро-Судженского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от « | 02 | » | июля | 20 | 25 | г. | № | 285-р |  |

О подготовке и проведении Дня семьи, любви и верности

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, в целях координации межведомственной деятельности, осуществления мер, направленных на представление обществу правильной, традиционной модели семьи, успешной, состоявшейся многодетной семьи, чествование «золотых» семей, стимулирование создания семей и рождения детей у молодых семей, -

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Состав городского организационного комитета на 2025 год.

1.2. План мероприятий по проведению Дня семьи, любви и верности.

1.3. Протокол поручений по подготовке и проведению Дня семьи, любви и верности.

2. Руководителям учреждений социальной сферы (Полканова Е.П., Сёмкина М.В., Кондрицкий А.В, Бурматова Е.А.), городского совета ветеранов войны и труда (Микрюкова О.Б.), предприятий и организаций городского округа провести мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, согласно утвержденному плану.

3. Директору МУП «ГТРК» (Загаев А.В.) подготовить и довести до сведения горожан информацию о мероприятиях, проводимых в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление жизнеобеспечения» (Пащенко А.В.) провести очистку территорий, необходимых для проведения мероприятий, обеспечить подключение электроэнергии для учреждений культуры, организаций торговли и общественного питания.

5. Начальнику управления организации торговли и защиты прав потребителей администрации городского округа (Сабирова Е.Е.) организовать праздничную торговлю в Центральном парке.

6. Рекомендовать:

6.1. Отделу МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу (Желтышев Д.В.) (по согласованию):

- Организовать охрану правопорядка в местах проведения мероприятий (Центральный парк).

6.2. Государственному автономному учреждению здравоохранения «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского» (Московкин В.Е.) организовать дежурство медицинских работников и бригады скорой медицинской помощи на площадках проведения массовых мероприятий (по согласованию).

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес www.anzhero.ru.

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить                          на заместителей главы Анжеро-Судженского городского округа                                 по направлениям.

Глава городского округа						  Д.В. Ажичаков

|  | Утвержден распоряжением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 02 июля 2025г. № 285-р |
| --- | --- |

Состав

городского организационного комитета по

подготовке и проведению Дня семьи, любви и верности

| Ажичаков Д.В. | - глава Анжеро-Судженского городского округа, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Рогалис В.А. | - председатель Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа |
| Жогаль Е.А. | - первый заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа, заместитель председателя оргкомитета |
| Петрова Т.Н. | - заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа-руководитель аппарата администрации, заместитель председателя оргкомитета |
| Овчинникова О.Н. | - заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета |
| Хамидулин Э.Р. | - заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа, по вопросам жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, заместитель председателя оргкомитета |
| Чемякин И.В. | - и.о. заместителя главы Анжеро-Судженского городского округа по вопросам экономики, промышленности, потребительского рынка, связи и экологии, заместитель председателя оргкомитета |
| Зачиняева Е.Н. | - начальник финансового управления администрации Анжеро-Судженского городского округа, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены комитета: |  |
| Бурматова Е.А. | - председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Желтышев Д.В. | - начальник отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу - полковник полиции, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию) |
| Загаев А.В. | - директор муниципального унитарного предприятия «Городская телерадиовещательная компания» |
| Кек А.Е. | - главный специалист по работе с молодежью комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Кондрицкий А.В. | - начальник управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Масалкин М.С. | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Анжеро-Судженского городского округа |
| Микрюкова О.Б. | - председатель местной общественной организации Анжеро-Судженского городского округа всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов |
| Московкин В.Е. | - и.о. главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения «Анжеро-Судженская городская больница им. А.А. Гороховского» (по согласованию) |
| Пащенко А.В. | - начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление жизнеобеспечения» |
| Полканова Е.П. | - начальник управления культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Сабирова Е.Е. | - начальник управления организации торговли и защиты прав потребителя администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Сёмкина М.В. | - начальник управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Степанижова Л.В. | - председатель Анжеро-Судженского отделения Союза женщин Кузбасса |
| Тарасенко Ю.А. | - директор автономной некоммерческой организации поддержки участников СВО и членов их семей «Рука помощи» |
| Эй А.П. | - протоиерей, настоятель Храма Собора Сибирских святых |

Утвержден

распоряжением администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «02» июля  2025 г. № 285-р

План мероприятий по проведению Дня семьи, любви и верности

8 июля 2025 г., Центральный парк

| Время | Наименование мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 18.00-18.30 | Парад семей. Праздничное шествие | Полканова Е.П. |
| 18.30-18.40 | Праздничный молебен о благополучии семей | Эй А.П. |
| 18.40-20.00 | Праздничная концертная программа «Счастья вашему дому» | Полканова Е.П. |
|  | Детская театрализованная интерактивная площадка со сказочными героями «Путешествие в сказку всей семьей» | Полканова Е.П. |
|  | Игровая площадка для самых маленьких «Топ, топ, топает малыш» | Семкина М.В. |
|  | Зона семейного досуга «Семейный пикник» | Бортникова А.С. |
|  | Площадка «Аквагримм» | Полканова Е.П. |
|  | Веселые спортивные соревнования «Больше семья - больше побед» | Бурматова Е.А. |
|  | Площадка «МЫВместе» (АНО «Рука помощи») | Киреев С.Е. |
|  | Площадка «Там, на неведомых дорожках» | «Серебряные» волонтеры |
|  | Площадка «Танцевальная веранда» | Полканова Е.П. |
|  | Выставка-продажа мастеров ДПИ «Мастеров Дом» | Полканова Е.П. |

Утвержден

распоряжением администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «02 » июля  2025 г. № 285-р

Протокол поручений

по подготовке и проведению Дня семьи, любви и верности

| № | Поручение | Дата проведения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить письмо на правоохранительные органы о проведении праздничных мероприятий | до 23.06.2025 г. | Полканова Е.П. |  |
|  | Разработать программу проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | до 25.06.2025 г. | Полканова Е.П. |  |
|  | Подготовить распоряжение по подготовке и проведению Дня семьи, любви и верности | до 27.06.2025 г. | Полканова Е.П. |  |
|  | Оформить праздничные заставки на АнТВ | с 01.07.2025 г. | Загаев А.В. |  |
|  | Разместить информацию в СМИ о проведении праздничных мероприятий | до 02.07.2025 г. | Полканова Е.П. Загаев А.В. |  |
|  | Опубликовать афишу праздничных мероприятий | до 02.07.2025 г. | Почивалова Е.В. Полканова Е.П. |  |
|  | Подготовить праздничный репортаж | до 02.07.2025 г. | Полканова Е.П. |  |
|  | Провести проверку на исправность граммофонов по ул. Ленина, размещенных на столбах освещения | до 04.06.2025 г. | Хайрулин Р.Р. |  |
|  | Предоставить в управление культуры (тел.6-94-59; e-mail: 425t@anzhero.ru) информацию о семьях-участниках праздничного шествия -Ф.И.О. и контактный телефон куратора делегации от Вашего предприятия/учреждения; - количество участников делегации, количество семей | до 05.07.2025 г. | Сёмкина М.В. Кондрицкий А.В. Московкин В.Е. Бурматова Е.А. Чемякин И.В. Сабирова Е.Е. Масалкин М.С. Бортникова А.С. Руководители учреждений и предприятий города любой формы собственности |  |
|  | Торжественное чествование юбиляров семейной жизни «Венец всех ценностей - семья» | 08.07.2025 г. 11.00 | Полканова Е.П. Егорова М.Н. |  |
|  | Установить урны в периметре Центрального парка (сетка) | 08.06.2025 г. до 15.00 | Пащенко А.В. |  |
|  | Обеспечить подачу электроэнергии в Центральном парке и направить специалиста для подключения оборудования. Организовать дежурство электрика при проведении городского мероприятия в Центральном парке | 08.07.2025 г. с 16.00 | Пащенко А.В. |  |
|  | Организовать доставку, погрузку, разгрузку и доставку ограждений «Полиция общественной безопасности» - Центральный парк | 08.06.2025 г. до 16.30 | Хайрулин Р.Р. Бурматова Е.А. Полканова Е.П. Желтышев Д.В. |  |
|  | Предоставить в Центральный парк столы и стулья (10 столов, 10 стульев) | 08.07.2025 г. 17.00 | Семкина М.В. |  |
|  | Организовать работу волонтеров для доставки столов и стульев | 08.07.2025 г. 17.00 - 20.00 | Бурматова Е.А. |  |
|  | Организовать уборку территории в Центральном парке до начала и по окончании мероприятия | 08.07.2025 г. | Пащенко А.В. |  |
|  | Организовать дежурство бригады скорой помощи и медицинского работника согласно установленного плана (по согласованию) | 08.07.2025 г. | Московкин В.Е. |  |
|  | Обеспечить сбор участников для формирования колонны Праздничного шествия. Использовать символику праздника (ромашки, шары воздушные, флаги триколор) | 08.07.2025 г. с 17.00 | Полканова Е.П. Семкина М.В. Кондрицкий А.В. Бурматова Е.А. Московкин В.Е. Сабирова Е.Е. Пащенко А.В. Масалкин М.С. Руководители учреждений и предприятий города |  |
|  | Оказать содействие в охране порядка в Центральном парке (по согласованию) | 08.07.2025 г. с 17.00 | Желтышев Д.В. |  |
|  | Организовать праздничную торговлю в Центральном парке | 08.07.2025 г. с 17.00 | Сабирова Е.Е. |  |