| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Анжеро-Судженский городской округ Администрация Анжеро - Судженского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от « |  |  |  | » |  |  |  | 20 |  | 25 | г. | № |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 №1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа» (в редакции от 30.09.2013 №1395, от 28.05.2015 №883, от 26.08.2015 №1270, от 31.03.2016 №449, от 03.04.2017 №621, от 21.09.2017 №1647, от 14.08.2019 №996, от 01.06.2023 №490, от 11.12.2023 №1140), «Уставом муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области — Кузбасса»:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа:

-от 10.02.2022 №183 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2024 годы»

-от 20.04.2022 №534 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2024 годы»

-от 30.06.2022 №948 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2024 годы»

-от 19.07.2022 №991 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2024 годы»

- от 31.08.2022 №1151 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2024 годы»

- от 19.10.2022 №1353 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 02.11.2022 №1443 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 15.11.2022 №1494 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 30.12.2022 №1750 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 30.12.2022 №1750 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 19.04.2023 №348 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 19.04.2023 №353 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 27.07.2023 №649 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 27.07.2023 №649 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 29.08.2023 №795 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы»

- от 23.11.2023 №1061 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2026 годы»

- от 22.03.2024 №204 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2026 годы»

- от 28.06.2024 №471 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2026 годы»

- от 30.08.2024 №751 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2026 годы»

- от 26.12.2024 №1202 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2027 годы»

- от 25.03.2025 №401 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2027 годы»

- от 21.07.2025 №730 О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.08.2021 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2027 годы».

3. Ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах:

3.1. Министерства экономического развития Российской Федерации, внесение изменений в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования посредством заполнения электронных форм уведомлений в государственной автоматизированной системе «Управление», электронный адрес: http://gasu.gov/ru.

3.2. Анжеро-Судженского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес: www.anzhero.ru.

4. Опубликовать данное постановление в массовой газете Анжеро-Судженского городского округа «Наш город».

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского округа по социальным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2026 года.

- Глава  городского округа	                         				Д.В. Ажичаков

УТВЕРЖДЕНА

- постановлением  администрации

- Анжеро-Судженского городского

- от _________ №  ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженкого городского округа» (далее — муниципальная программа)

Повышение уровня жизни населения Анжеро-Судженского городского округа, повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, муниципальным служащим, обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью,  поддержка и защита материнства и детства - основные направления социальной политики Анжеро-Судженского городского округа.

В Анжеро-Судженском городском округе в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, и действует широкий спектр региональных мер социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей города. Право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства имеют около 1/3 жителей города.

Федеральным льготникам (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники локальных войн, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских лагерей, инвалиды, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет около 9,5 тыс. человек, дополнительно к федеральным льготам за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет около 6,8 тыс. человек, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (ЕДВ) или натуральной форме.

Около 1,0 тыс. жителей Анжеро-Судженского городского округа являются получателями пенсии Кузбасса. Минимальный размер пенсии Кузбасса составляет 900,0 рублей.

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данный вид государственной социальной помощи направлен на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

С 01.01.2025 в Кемеровской области - Кузбассе в рамках национального проекта «Семья» реализуюется региональный проект «Многодетная семья»,  направленный на увеличение количества многодетных семей, создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и финансового благополучия семей с детьми. В число мероприятий указанного регионального проекта включены, успевшие зарекомендовать себя, меры социальной поддержки семей, имеющих детей. К указанным мерам относятся: государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, предоставление средств областного материнского (семейного) капитала, меры социальной поддержки многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей.

Областной материнский (семейный) капитал как дополнительная мера социальной поддержки семей, в которых родился (был усыновлен) третий ребенок или последующие дети, реализуется с 01.01.2011. Размер областного материнского (семейного) капитала составляет 130,0 тыс. рублей. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий многодетных семей, а с декабря 2022 года - на получение образования детей.

В настоящее время в Анжеро-Судженском городском округе стабильно функционируют 2 муниципальных учреждения социального обслуживания населения (учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,  центр социальной помощи семье и детям) и 2 государственных стационарных учреждения (психоневрологический интернат, дом интернат для престарелых и инвалидов).

С 01.01.2025 в Кемеровской области - Кузбассе в рамках национального проекта «Семья» реализуется региональный проект «Старшее поколение», направленный на организацию работы по созданию в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На территории муниципального образования функционирует школа ухода, пункт проката технических средств реабилитации, отделения дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности.

Результатом использования субсидии при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является выполнение показателя «Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан».

Несмотря на реализуемые меры социальной поддержки, указанные группы населения нуждаются в дополнительной социальной поддержке, адресной помощи, реабилитации и интеграции их в общество. Наиболее острой проблемой этих граждан является нехватка денежных средств на неотложные нужды (приобретение одежды и обуви, топлива, лекарств, ремонт жилья и т.д.).

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов и граждан пожилого возраста невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям: они должны иметь возможность трудиться, отдыхать, иметь доступ к культурным ценностям, заниматься спортом, получать качественные социальные и медицинские услуги.

Решению проблем малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, проживающих в Анжеро-Судженском городском округе, поможет настоящая Программа, предусматривающая меры социальной поддержки, направленные на улучшение качества жизни граждан, а также качества и доступности оказываемой им медицинской помощи.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основной целью реализации программы является достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году.

В рамках достижения указанной цели определены следующие задачи:

- выполнить обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, граждан пожилого возраста и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи;

- осуществить поддержку лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по окончанию трудовой деятельности при выходе на пенсию;

- обеспечить равные возможности во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечить деятельность управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа;

- обеспечить деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания населения, усовершенствовать правовое регулирование социального обслуживания, реализовать план мероприятий «Дорожной карты» (Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019г. № 14-р «Об утверждении   Плана мероприятий («Дорожной карты») «Создание в Кемеровской области – Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»);

- повысить уровень жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления им мер социальной поддержки;

- обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами.

Приоритеты и цели гмуниципальной программы соответствуют основным направлениям деятельности Министерства социальной защиты населения Кузбасса и Указу Президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенными Указом Президента Российской Федерации 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", для обеспечения достижения национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи" установлены целевые показатели и задачи:

- увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода из числа наиболее нуждающихся в таких услугах;

- поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов;

- увеличение количества многодетных семей;

- снижение уровня бедности

Достижение цели планируется путем предоставления адресной и качественной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Анжеро-Судженском городском округе, по указанным направлениям реализации муниципальной политики, а также объективным требованием комплексного подхода к их решению.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области - Кузбасса.

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственных программ Кемеровской области - Кузбасса:

1. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2023 N 641.

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» включает в себя следующее.

Цель 1. Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Цель 2. Увеличение количества многодетных семей.

Муниципальной программой предусмотрены декомпозированные с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" показатели:

Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан;

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан.

Показатели муниципальной программы направлены на повышение благосостояния граждан Анжеро-Судженского городского округа и на снижение бедности, на повышение качества и доступности социальных услуг.

4. Задачи муниципального управления Анжеро-Судженского городского округа, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления АСГО.

Муниципальная  программа направлена на повышение эффективности системы социальной поддержки и доступности социального обслуживания населения в Анжеро-Судженском городском округе.

В соответствии с установленной целью сформированы показатели:

- Доля граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан;

- Кол-во временно трудоустроенных граждан, состоящих на учете в службе занятости;

- Кол-во временно трудоустроенных граждан, состоящих на учете в службе занятости;

- Кол-во семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022г. и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, обратившихся за поддержкой;

- Доля лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования АСГО, получившие поддержку в виде пенсии за выслугу лет, от общей численности лиц, обратившихся в управление социальной защиты населения АСГО за назначением данной выплаты;

- Доля инвалидов и детей - инвалидов, принимающих участие в мероприятиях культурной жизни города и спортивных соревнованиях от общего числа инвалидов общественных организаций;

- Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста;

- Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию полномочий управления, как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции;

- Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на обеспечение  содержания муниципальных учреждений социального обслуживания;

- Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения;

- Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе гражда;

- Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения  Анжеро-Судженского городского округа;

- Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан;

- Обеспеченность врачами.

Для достижения целей муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:

- Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи;

- Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, посредством частичного финансового обеспечения затрат (с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления), связанных с осуществлением их уставной деятельности;

- Выполние обязательств по социальной поддержке инвалидов, состоящих на учете в службе занятости;

- Выполние обязательств по социальной поддержки семей мобилизованных и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции;

- Осуществление поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по окончанию трудовой деятельности при выходе на пенсию;

- Обеспечение равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- Обеспечение выполнение полномочий управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа;

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения, усовершенствовать правовое регулирование социального обслуживания, реализовать план мероприятий «Дорожной карты»;

- Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

- Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Повысшение уровеня жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления им мер социальной поддержки;

- Увеличение количества многодетных семей;

- Обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами.

Достижение целей муниципальной программы также обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных:

региональным проектом "Многодетная семья" на 2025 - 2030 годы, реализуемым в рамках реализации  национального проекта «Семья»;

региональным проектом «Старшее поколение» на 2025 - 2030 годы, реализуемым в рамках реализации национального проекта "Семья".

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы (комплексной программы) осуществляется на основании пункта VIII положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, утверждённого постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от  15.07.2025г. № 721.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты4 | Разработчик5 | Гиперссылка на текст документа6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации Анжеро-Суженского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» | От № | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | - Приложение 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Милосердие» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Милосердие» | Постановление администрации Анжеро-Суженского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» | От № | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | - Приложение 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет» | Постановление администрации Анжеро-Суженского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» | От № | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | - Приложение 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |
| 4. Комплекс процессных мероприятий«Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Доступная среда» | Постановление администрации Анжеро-Суженского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» | От № | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | - Приложение 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |
| 5. Комплекс процессных мероприятий«Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» | Постановление администрации Анжеро-Суженского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» | От № | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | - Приложение 6 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |
| 6. Комплекс процессных мероприятий«Повышение качества и доступности социальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности социальных услуг» | Постановление администрации Анжеро-Суженского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» | От № | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | - Приложение 7 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |
| 7. Комплекс процессных мероприятий«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Постановление администрации Анжеро-Суженского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» | От № | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | - Приложение 8 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Здоровье горожан» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Здоровье горожан» | Постановление администрации Анжеро-Суженского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» | От № | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | - Приложение 9 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

«Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа»

1. Основные положения

| Куратор (директор) муниципальной программы | Заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа по социальным вопросам Овчинникова Ольга Николаевна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |
| Соисполнитель | Управление жилищно — коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженкого городского округа , Управление образования администрации Анжеро-Судженкого городского округа, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженкого городского округа, Государственное автономное учреждение здравохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году. |
|  | Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Милосердие». Направление (подпрограмма) 2 «Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет». Направление (подпрограмма) 3 «Доступная среда». Направление (подпрограмма) 4 «Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения». Направление (подпрограмма) 5 «Повышение качества и доступности социальных услуг». Направление (подпрограмма) 6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». Направление (подпрограмма) 7 «Здоровье горожан». |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Национальная цель: сохранение населения, здоровья и благополучия людей Национальный показатель: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году Национальный показатель: увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, не менее чем до 500 тыс. человек из числа наиболее нуждающихся в таких услугах |
|  | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" |

2. Показатели  муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник программы) |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| Цель: Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО | МП | возрастание | % | 25,0 | 2025 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | - |  | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа | увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, не менее чем до 500 тыс. человек из числа наиболее нуждающихся в таких услугах |  |
| Цель: Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | МП | возрастание | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году |  |

2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Цель: Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО | МП | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 |
| 2 | Цель: Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1 | 1. Подпрограмма «Милосердие» |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Милосердие» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа | Срок реализации (2026 - 2030гг) |  |  |  |
| 1.1.1 | Выполнить обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи. | Повышение адресности при оказании адресной помощи отдельным категориям граждан |  |  | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |
| 1.1.2 | Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, посредством частичного финансового обеспечения затрат (с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления), связанных с осуществлением их уставной деятельности. | Частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности общественных организаций |  |  | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |
| 1.1.3 | Выполнение обязательств по социальной поддержке инвалидов, состоящих на учете в службе занятости | Организация временных работ для безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости |  |  | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |
| 1.1.4 | Выполнить обязательства по социальной поддержки семей мобилизованных и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции. | Улучшение условий проживания семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022г. и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции |  |  | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |
| 2 | 2. Подпрограмма «Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения | Срок реализации (2026 - 2030гг) |  |  |  |
| 2.1.1 | Осуществить поддержку лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по окончанию трудовой деятельности при выходе на пенсию | Повышение социальной защищенности лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Анжеро-Судженском городском округе в виде пенсии за выслугу лет |  |  | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |
| 3 | 3. Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Анжеро-Судженкого городского округа, Управление культуры администрации Анжеро-Судженкого городского округа, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженкого городского округа |  | Срок реализации (2026 - 2030гг) |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечить равные возможности во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Формирование социально-адаптированной городской среды для инвалидов (детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения Анжеро-Судженского городского округа | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |  |
| 4 | 4. Подпрограмма «Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |  | Срок реализации (2026 - 2030гг) |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечить выполнение полномочий управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа |  | Обеспечение эффективного управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения АСГО | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |  |
| 5 | 5. Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг» |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности социальных услуг» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |  | Срок реализации (2026 - 2030гг) |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечить деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания населения, усовершенствовать правовое регулирование социального обслуживания, реализовать план мероприятий «Дорожной карты» |  | Затраты на содержание муниципальных учреждений социального обслуживания | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |  |
| 5.1.2 | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  | Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в постоянном постороннем уходе | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |  |
| 5.1.3 | Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов |  | Пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |  |
| 6 | 6. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |  | Срок реализации (2026 - 2030гг) |  |  |
| 6.1.1 | Повысить уровень жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления им мер социальной поддержки |  | Улучшение материального положения граждан, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, в том числе семей с детьми | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |  |
| 6.1.2 | Увеличение количества многодетных семей |  | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО |  |
| 7 | 7. Подпрограмма «Здоровье горожан» |  |  |  |  |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий «Здоровье граждан» |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Государственное автономное учреждение здравохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского |  | Срок реализации (2026 - 2030гг) |  |  |
| 7.1.1 | Обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами |  | Привлечение молодых специалистов – врачей |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 374 765,3 | 371 500,2 | 371 500,2 |  |  | 1 117 765,7 |
| Федеральный бюджет | 22 768,2 | 18 846,0 | 18 846,0 |  |  | 60 460,2 |
| Областной бюджет | 313 190,6 | 314 237,2 | 314 237,2 |  |  | 941 665,0 |
| Местный бюджет | 29 706,5 | 29 317,0 | 29 317,0 |  |  | 88 340,5 |
| Внебюджетные источники | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |  |  | 27 300,0 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Милосердие» (всего), в том числе | 8 903,3 | 8 513,8 | 8 513,8 |  |  | 25 930,9 |
| Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8 903,3 | 8 513,8 | 8 513,8 |  |  | 25 930,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет»(всего), в том числе | 20 356,4 | 20 356,4 | 20 356,4 |  |  | 61 069,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20 356,4 | 20 356,4 | 20 356,4 |  |  | 61 069,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ«Доступная среда» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ«Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» (всего), в том числе | 46 958,8 | 46 958,8 | 46 958,8 |  |  | 140 876,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 46 512,0 | 46 512,0 | 46 512,0 |  |  | 140 876,4 |
| Местный бюджет | 446,8 | 446,8 | 446,8 |  |  | 1 340,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ«Повышение качества и доступности социальных услуг» (всего), в том числе | 285 452,8 | 282 577,2 | 282 577,2 |  |  | 850 607,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 22 768,2 | 18 846,0 | 18 846,0 |  |  | 60 460,2 |
| Областной бюджет | 253 584,6 | 254 631,2 | 254 631,2 |  |  | 762 847,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |  |  | 27 300,0 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в том числе | 13 094,0 | 13 094,0 | 13 094,0 |  |  | 39 282,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 13 094,0 | 13 094,0 | 13 094,0 |  |  | 39 282,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ«Здоровье горожан» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

1. «Милосердие»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа (Кондрицкий Александр Владимирович начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи» Таблица №3 Программы пункт 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан | возрастание | «ОМСУ» «КПМ» | % | 96 | 2025 | 96 | 96 | 96 |  | 96 | 96 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |
| 2 | Задача «Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, посредством частичного финансового обеспечения затрат (с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления), связанных с осуществлением их уставной деятельности»Таблица №3 Программы пункт 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля общественных организаций, получивших поддержку в текущем году по сравнению с предыдущим годом | возрастание | «КПМ» | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |
| 3 | Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке инвалидов, состоящих на учете в службе занятости» Таблица №3 Программы пункт 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кол-во временно трудоустроенных граждан, состоящих на учете в службе занятости |  | «ОМСУ» «КПМ» | Чел. | 3 | 2025 | 3 | - | - |  | - | - | Администрация города |
| 4 | Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержки семей мобилизованных и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции» Таблица №3 Программы пункт 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кол-во семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022г. и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, обратившихся за поддержкой | возрастание | «ОМСУ» «КПМ» | Чел. | >290 | 2025 | >290 | - | - |  | - | - | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа , Управление жилищно — коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженкого городского округа , Управление образования администрации Анжеро-Судженкого городского округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в  2026  году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан | «ОМСУ» «КПМ» | % | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 96 |
| 2. | Задача «Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, посредством частичного финансового обеспечения затрат (с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления), связанных с осуществлением их уставной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля общественных организаций, получивших поддержку в текущем году по сравнению с предыдущим годом | «КПМ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке инвалидов, состоящих на учете в службе занятости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кол-во временно трудоустроенных граждан, состоящих на учете в службе занятости | «ОМСУ» «КПМ» | Чел. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержки семей мобилизованных и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кол-во семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022г. и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, обратившихся за поддержкой | «ОМСУ» «КПМ» | Чел. | >20 | >40 | >60 | >80 | >120 | >240 | >260 | >270 | >280 | >290 | >290 | >290 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлена адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Выплата физическим лицам | Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан | % | 96 | 2025 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Задача «Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, посредством частичного финансового обеспечения затрат (с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления), связанных с осуществлением их уставной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлено частичное возмещение затрат связанных с осуществлением деятельности общественных организаций» | Выплата НКО | Частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности общественных организаций | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке инвалидов, состоящих на учете в службе занятости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.3. «Организовано трудоустройство граждан с ограниченными возможностями, состоящих на учете в службе занятости» | Выплата физическим лицам | Организация временных работ для безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости | чел | 3 | 2025 | 3 | - | - | - | - |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержки семей мобилизованных и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.4. «Поддержка семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022г. и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции» | Предоставление услуги | Улучшение условий проживания семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (в виде услуг по организации и доставке твердого топлива, дров, работ по ремонту и содержанию жилых помещений и прилегающих территорий) | чел | >290 | 2025 | >290 | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Милосердие» (всего), в том числе: | 8 903,3 | 8 513,8 | 8 513,8 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8 903,3 | 8 513,8 | 8 513,8 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставлена адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», всего, в том числе: | 4 220,6 | 3 937,6 | 3 937,6 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4 220,6 | 3 937,6 | 3 937,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, посредством частичного финансового обеспечения затрат (с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления), связанных с осуществлением их уставной деятельности» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставлено частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности общественных организаций», всего, в том числе: | 2027,0 | 2027,0 | 2027,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2027,0 | 2027,0 | 2027,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке инвалидов, состоящих на учете в службе занятости» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Организовано трудоустройство граждан с ограниченными возможностями, состоящих на учете в службе занятости» , всего, в том числе: | 201,7 | 193,3 | 193,3 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 201,7 | 193,3 | 193,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержки семей мобилизованных и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Поддержка семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022г. и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции», всего, в том числе: | 2 454,0 | 2 355,9 | 2 355,9 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 454,0 | 2 355,9 | 2 355,9 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлена адресеная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненой ситуации» | X | X | X |
| Контрольная точка 1.1 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |
| Задача «Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, посредством частичного финансового обеспечения затрат (с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления), связанных с осуществлением их уставной деятельности» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлено частичное возмещение затрат» | X | X | X |
| Контрольная точка 1.2 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержке инвалидов, состоящих на учете в службе занятости» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Организовано трудоустройство граждан с ограниченнми возможностями, сотоящие на учете в службе занятости» | X | X | X |
| Контрольная точка 1.3 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |
| Задача «Выполнить обязательства по социальной поддержки семей мобилизованных и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Предоставлена социальная поддержка семьям и членам семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе СВО» | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |
| Контрольная точка 1.3 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

2. «Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа (Кондрицкий Александр Владимирович начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Осуществить поддержку лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по окончанию трудовой деятельности при выходе на пенсию» Таблица №3 Программы пункт 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования АСГО, получившие поддержку в виде пенсии за выслугу лет, от общей численности лиц, обратившихся в управление социальной защиты населения АСГО за назначением данной выплаты | возрастание | «ОМСУ» «КПМ» | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026  году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Осуществить поддержку лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по окончанию трудовой деятельности при выходе на пенсию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования АСГО, получившие поддержку в виде пенсии за выслугу лет, от общей численности лиц, обратившихся в управление социальной защиты населения АСГО за назначением данной выплаты | «ОМСУ» «КПМ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика5 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Осуществить поддержку лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по окончанию трудовой деятельности при выходе на пенсию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 2.1. «Выплачена пенсия за выслугу лет в соответствии с решением Анжеро-Судженского городского совета народных депутатов от 26.11.2009 №396 «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» | Выплата физическим лицам | Повышение социальной защищенности лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Анжеро-Судженском городском округе в виде пенсии за выслугу лет | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет» (всего), в том числе: | 20 356,4 | 20 356,4 | 20 356,4 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20 356,4 | 20 356,4 | 20 356,4 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществить поддержку лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по окончанию трудовой деятельности при выходе на пенсию» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с решением Анжеро-Судженского городского совета народных депутатов от 26.11.2009 №396 «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ», всего, в том числе: | 20 356,4 | 20 356,4 | 20 356,4 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20 356,4 | 20 356,4 | 20 356,4 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки6 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Осуществить поддержку лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по окончанию трудовой деятельности при выходе на пенсию» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Выплачена пенсия за выслугу лет в соответствии с решением Анжеро-Судженского городского совета народных депутатов от 26.11.2009 №396 «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» | X | X | X |
| Контрольная точка 2.1 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |

- Приложение № 5

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

3. «Доступная среда»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа (Кондрицкий Александр Владимирович начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечить равные возможности во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» Таблица №3 Программы пункт 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля инвалидов и детей - инвалидов, принимающих участие в мероприятиях культурной жизни города и спортивных соревнованиях от общего числа инвалидов общественных организаций | возрастание | «ОМСУ» «КПМ» | % | 90 | 2025 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | Управление образования администрации Анжеро-Судженкого городского округа, Управление культуры администрации Анжеро-Судженкого городского округа, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженкого городского округа |
| 1.2 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста | возрастание | «ОМСУ» «КПМ» | % | 87,5 | 2025 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | Управление образования администрации Анжеро-Судженкого городского округ |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026  году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечить равные возможности во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля инвалидов и детей - инвалидов, принимающих участие в мероприятиях культурной жизни города и спортивных соревнованиях от общего числа инвалидов общественных организаций | «ОМСУ» «КПМ» | % | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| 1.2 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста | «ОМСУ» «КПМ» | % | 50 | 60 | 85 | 85,1 | 85,2 | 86 | 86,1 | 86,2 | 86,5 | 86,5 | 87 | 90 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика5 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Обеспечить равные возможности во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 3.1. «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов и спортивных мероприятий с участием инвалидов и детей инвалидов» | Оказание услуг (выполнения работ) | Организованы и проведены мероприятия с участием инвалидов (детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения Анжеро-Судженского городского округа | % | 90 | 2025 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Мероприятие (результат) 3.2. «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей -инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа» | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование социально-адаптированной городской среды для инвалидов (детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения Анжеро-Судженского городского округа | % | 87,5 | 2025 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда» в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечить равные возможности во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов и спортивных мероприятий с участием инвалидов и детей инвалидов», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей -инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки6 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечить равные возможности во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.1. «Организованно и проведено фестивалей, конкурсов, концертов и спортивных мероприятий с участием инвалидов и детей инвалидов» | X | X | X |
| Контрольная точка 3.1 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |
| Мероприятие (результат) 3.2. «Создано в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей -инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа» | X | X | X |
| Контрольная точка 3.2 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |

- Приложение № 6

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

4. «Совершенствование системы управления и

информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа (Кондрицкий Александр Владимирович начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача « Обеспечить выполнение полномочий управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа» Таблица №3 Программы пункт 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию полномочий управления, как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции | возрастание | «КПМ» | % | 98 | 2025 | 98 | 98 | 98 |  | 98 | 98 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечить выполнение полномочий управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию полномочий управления, как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции | «КПМ» | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 45 | 50 | 65 | 70 | 80 | 98 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика5 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Обеспечить выполнение полномочий управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена деятельность Управления социальной защиты населения: расходы на выплаты персоналу государственных органов власти, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки для государственных нужд) | % | 98 | 2025 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» (всего), в том числе: | 46 958,8 | 46 958,8 | 46 958,8 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 46 512,0 | 46 512,0 | 46 512,0 |  |  |
| Местный бюджет | 446,8 | 446,8 | 446,8 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечить выполнение полномочий управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции», всего, в том числе: | 46 958,8 | 46 958,8 | 46 958,8 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 46 512,0 | 46 512,0 | 46 512,0 |  |  |
| Местный бюджет | 446,8 | 446,8 | 446,8 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки6 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечить выполнение полномочий управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции» | X | X | X |
| Контрольная точка 4.1 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |

- Приложение № 7

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

5. «Повышение качества и доступности социальных услуг»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа (Кондрицкий Александр Владимирович начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечить деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания населения, усовершенствовать правовое регулирование социального обслуживания, реализовать план мероприятий «Дорожной карты» Таблица №3 Программы пункт 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на обеспечение содержания муниципальных учреждений социального обслуживания | возрастание | «КПМ» | % | 99 | 2025 | 99 | 99 | 99 |  | 99 | 99 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |
| 2 | Задача «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» Таблица №3 Программы пункт 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия | возрастание | «КПМ» | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |
| 3 | Задача «Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» Таблица №3 Программы пункт 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | возрастание | «НП» «КПМ» | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026  году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечить деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания населения, усовершенствовать правовое регулирование социального обслуживания, реализовать план мероприятий «Дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на обеспечение содержания муниципальных учреждений социального обслуживания | «КПМ» | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 70 | 75 | 85 | 99 |
| 2. | Задача «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля освоенных средств в общем объёме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по долговременному уходу | «КПМ» | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 85 | 100 |
| 3. | Задача «Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | «НП» «КПМ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика5 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Обеспечить деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания населения, усовершенствовать правовое регулирование социального обслуживания, реализовать план мероприятий «Дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 5.1. «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания» | Осуществлен ие текущей деятельности | Обеспечена деятельность муниципальных учреждений социального обслуживания: расходы на выплату персоналу, уплата налогов и иных платежей, иные закупки. | % | 99 | 2025 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Задача «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 5.2. «Граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации в постоянном постороннем уходе получили услуги» | Оказание услуг | Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача «Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 5.3. «Граждане пожилого возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» | Оказание услуг | Пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности социальных услуг» (всего), в том числе: | 285 452,8 | 282 577,2 | 282 577,2 |  |  |
| Федеральный бюджет | 22 768,2 | 18 846,0 | 18 846,0 |  |  |
| Областной бюджет | 253 584,6 | 254 631,2 | 254 631,2 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |  |  |
| Задача «Обеспечить деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания населения, усовершенствовать правовое регулирование социального обслуживания, реализовать план мероприятий «Дорожной карты» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания», всего, в том числе: | 276 352,8 | 273 477,2 | 273 477,2 |  |  |
| Федеральный бюджет | 22 768,2 | 18 846,0 | 18 846,0 |  |  |
| Областной бюджет | 253 584,6 | 254 631,2 | 254 631,2 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации в постоянном постороннем уходе получили услуги», всего, в том числе: | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |  |  |
| Задача «Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Граждане пожилого возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода», всего, в том числе: | 25 582,1 | 22 706,5 | 22 706,5 |  |  |
| Федеральный бюджет | 22 768,2 | 18 846,0 | 18 846,0 |  |  |
| Областной бюджет | 2 813,9 | 3 860,5 | 3 860,5 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки6 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечить деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания населения, усовершенствовать правовое регулирование социального обслуживания, реализовать план мероприятий «Дорожной карты» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5.1. «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений социального обслуживания» | X | X | X |
| Контрольная точка 5.1 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |
| Задача «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5.2. «Граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации в постоянном постороннем уходе получили услуги» | X | X | X |
| Контрольная точка 5.2 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |
| Задача «Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5.3. «Граждане пожилого возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» | X | X | X |
| Контрольная точка 5.3 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |

- Приложение № 8

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

6. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа (Кондрицкий Александр Владимирович начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Повысить уровень жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления им мер социальной поддержки» Таблица №3 Программы пункт 6.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многодетных семей, воспользовавшихся региональными мерами социальной поддержки | возрастание | «КПМ» | Чел. | 1050 | 2025 | 1060 | 1060 | 1060 |  | 1060 | 1060 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |
| 2 | Задача «Увеличение количества многодетных семей» Таблица №3 Программы пункт 6.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | возрастание | «НП» «КПМ» | % | 13 | 2025 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Повысить уровень жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления им мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многодетных семей, воспользовавшихся региональными мерами социальной поддержки | «КПМ» |  | 1050 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 |
| 2. | Задача «Увеличение количества многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | «НП» «КПМ» | % | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика5 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| Задача «Повысить уровень жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления им мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 6.1. «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Выплаты физическим лицам | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии: с законом Кемеровской области от 18.11.2004 №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области»; с законом Кемеровской области от 20.12.2004 №105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов великой Отечественной войны и ветеранов труда»; с законом Кемеровской области от 20.12.2004 №114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» с законом Кемеровской области от 27.01.2005 №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории граждан»; с законом Кемеровской области от 08.04.2008 №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории многодетных матерей» | Чел. | 1050 | 2025 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Задача «Увеличение количества многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 6.2. «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа многодетных семей» | Выплаты физическим лицам | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии: с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 г. N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"; | % | 13 | 2025 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 13 094,0 | 13 094,0 | 13 094,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 13 094,0 | 13 094,0 | 13 094,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Повысить уровень жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления им мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», всего, в том числе: | 6 309,0 | 6 309,0 | 6 309,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6 309,0 | 6 309,0 | 6 309,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение количества многодетных семей» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа многодетных семей», всего, в том числе: | 6 785,0 | 6 785,0 | 6 785,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6 785,0 | 6 785,0 | 6 785,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки6 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Повысить уровень жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления им мер социальной поддержки» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 6.1. «Обеспечена социальная поддержка многодетных семей» | X | X | X |
| Контрольная точка 6.1 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |
| Задача «Увеличение количества многодетных семей» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 6.2. «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» | X | X | X |
| Контрольная точка 6.2 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |

- Приложение № 9

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

7. «Здоровье горожан»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа (Кондрицкий Александр Владимирович начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами»Таблица №3 Программы пункт 7.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность врачами |  | «ОМСУ» «КПМ» | Число врачей на 10,0 тыс. населения | 18,0 | 2025 | 18,0 | 18,0 | - |  | - | - | Государственное автономное учреждение здравохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность врачами | «ОМСУ» «КПМ» | Число врачей на 10,0 тыс. населения | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика5 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 7.1. «Предоставлены меры стимулирования молодым специалистам здравоохранения в виде пособий (подъемных)» | Выплаты физическим лицам | Молодые специалисты здравоохранения получили единовременные выплаты пособия (подъемные) в соответствии с Постановлением администрации АСГО от 19.10.2017 № 1879 «О порядке реализации подпрограммы «Здоровье горожан» | Число врачей | 18,0 | 2025 | 18,0 | 18,0 | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Здоровье горожан» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставлены меры стимулирования молодым специалистам здравоохранения в виде пособий (подъемных)», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступлен ия контрольной точки6 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 7.1. «Предоставлены меры стимулирования молодым специалистам здравоохранения в виде пособий (подъемных)» | X | X | X |
| Контрольная точка 7.1 Осуществлен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей | Ежеквартально до 14 числа следующего за отчетным кварталом | Чикунова Юлия Валерьевна, главный специалист УСЗН | Отчет об исполнении муниципальной программы |

- Приложение № 10

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы

Методика

расчета показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа»

- 1. Показатели муниципальной программы

- 1.1. Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения АСГО

- Определяется в процентах, по формуле:

- Кол-во граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения / Общая численность населения АСГО * 100%

- Источником информации является Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа

- 2.2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения

- Определяется в процентах, по формуле:

- Кол-во граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения / Общая численность граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения * 100%

- Источником информации отчет подведомственного учреждения  МБУ АСГО "Анжеро-Судженский Комплексный центр социального обслуживания населения

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Милосердие»

- 2.1. Доля граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан

  - Определяется в процентах, рассчитывается по формуле:

- Кол-во граждан, получивших адресную помощь / Общая численность обратившихся граждан * 100%.

  - Источником информации является  Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа

- 2.2. Доля общественных организаций, получивших поддержку в текущем году по сравнению с предыдущим годом

  - Определяется в процентах, рассчитывается по формуле:

- Количество общественных организаций, получивших поддержку в текущем году / Количество общественных организаций, получивших поддержку в предыдущем году * 100%.

- Источником информации Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа

- 2.3. Кол-во временно трудоустроенных граждан, состоящих на учете в службе занятости

- Определяется в человеках. Учитывает количество   временно трудоустроенных граждан на отчётную дату. В течении одного финансового года показатель учитывается нарастающим итогом  (таблица 3).

- Источником информации является отчет МБУ АСГО «Городской архив»

- 2.4.  Кол-во семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022г. и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, обратившихся за поддержкой

- Определяется в человеках. Учитывает количество   семей граждан, принимавших (принимающих) участие в боевых действиях в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022г. и членов семей, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, обратившихся за поддержкой (таблица 3). В течении одного финансового года показатель учитывается нарастающим итогом  (таблица 3).

- Источником информации является Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа.

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий«Поддержка лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в виде пенсии за выслугу лет»

- 3.1. Доля лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования АСГО, получившие поддержку в виде пенсии за выслугу лет, от общей численности лиц, обратившихся в управление социальной защиты населения АСГО за назначением данной выплаты.

- Определяется в человеках, рассчитывается по формуле:

- Кол-во граждан, получивших поддержку в виде пенсии за выслугу лет / Общая численность обратившихся граждан за назначением данной выплаты * 100%.

- Источником информации является Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа

4. Показатели комплекса процессных мероприятий    «Доступная среда»

- 4.1. Доля инвалидов и детей - инвалидов, принимающих участие в мероприятиях культурной жизни города и спортивных соревнованиях от общего числа инвалидов общественных организаций

- Определяется в человеках, рассчитывается по формуле:

- Количество инвалидов, принявших участие в мероприятиях / Общее количество  инвалидов числящихся в общественных организациях* 100%.

- Источником информации является отчет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженкого городского округа, Управление культуры администрации Анжеро-Судженкого городского округа

- 4.2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста

- Определяется в человеках, рассчитывается по формуле:

- Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования / Общее количество детей- инвалидов дошкольного и школьного возраста в Анжеро-Судженском городском округе * 100%.

- Источником информации является отчет Управление образования администрации Анжеро-Судженкого городского округа

- 5. Показатели комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

- 5.1. Доля освоенных средств в общем объёме средств, предусмотренных на реализацию полномочий управления, как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции

  - Определяется в процентах, рассчитывается по формуле:

Сумма, освоенных денежных средств, при реализации полномочий / Сумма доведённого финансирования * 100%.

- Источником информации является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

6. Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности социальных услуг»

6.1. Доля освоенных средств в общем объёме средств, предусмотренных на обеспечение  содержания муниципальных учреждений социального обслуживания

  - Определяется в процентах, рассчитывается по формуле:

- Сумма, освоенных денежных средств, на обеспечение содержания муниципальных учреждений социального обслуживания / Сумма доведённого финансирования * 100%.

- Источником информации является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

6.2. Доля освоенных средств в общем объёме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по долговременному уходу

  - Определяется в процентах, рассчитывается по формуле:

- Сумма, освоенных денежных средств, на обеспечение содержания муниципальных учреждений социального обслуживания / Сумма доведённого финансирования * 100%.

- Источником информации является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

6.3. Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан

  - Определяется в процентах, рассчитывается по формуле:

- Количество охваченных лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода / Общее количество граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих в АСГО, за исключением граждан с нулевой группы ухода * 100%.

- Источником информации является отчет  подведомственного учреждения МБУ АСГО "Анжеро-Судженский Комплексный центр социального обслуживания населения

7. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

7.1. Количество многодетных семей, воспользовавшихся региональными мерами социальной поддержки

Определяется в человеках. Показатель учитывает общее число граждан, получающих данные меры социальной поддержки. Показатель рассчитывается нарастающим итогом к базовому значению.

- Источником информации является Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа

7.2 Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан

Определяется в процентах, рассчитывается по формуле:

Кол-во граждан, получающих меры социальной поддержки / Общее кол-во  граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки * 100%.

- Источником информации является Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженкого городского округа

8. Показатели комплекса процессных мероприятий «Здоровье горожан»

8.1 Обеспеченность врачами

Определяется в человеках, рассчитывается по формуле:

Число врачей (молодой специалист) / 10 000 * Общая численность населения АСГО.

- Источником информации является Государственное автономное учреждение здравохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского