| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Анжеро-Судженский городской округ Администрация Анжеро-Судженского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от « | 04 | » | апреля | 20 | 25 | г. | № | 141-р |  |

Об утверждении плана мероприятий

по социальной и культурной адаптации иностранных граждан

в Анжеро-Судженском городском округе

В целях реализации в 2025–2027 годах пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей, направленного на обеспечение деятельности центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Кузбассе, исполнения Указа Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» плана мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Кемеровской области-Кузбассе, утверждённого распоряжением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 21.03.2025 №166-р, и обеспечения социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Анжеро-Судженском городском округе:

- 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Анжеро-Судженском городском округе.

- 2. Руководителям исполнительных органов, структурных подразделений администрации Анжеро-Судженского городского округа представлять в указанные сроки отчет об исполнении плана мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Анжеро-Судженском городском округе в управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа.

- 3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте  Анжеро-Судженского городского округа в сети «Интернет».

- 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы городского округа Овчинникову О. Н.

Глава городского округа						             Д. В. Ажичаков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 04 апреля 2025г. №  141-р

ПЛАН

мероприятий по социальной и культурной адаптации

иностранных граждан  в Анжеро-Судженском городском округе

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Сроки представления отчета об исполнении | Ответственные исполнители | Индикаторы (количественные и качественные) для контроля выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное, методическое, информационно-аналитическое обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопросов социальной и культурной адаптации иностранных граждан на заседаниях Совета на делам национальностей при главе Анжеро-Судженского городского округа | 2, 4 квартал на весь период | 1 раз в полугодие до 29-го числа отчетного периода | Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа, отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу | Количество проведенных заседаний, перечень рассматриваемых вопросов, количество исполненных рекомендаций |
| 2 | Мониторинг миграционных процессов на территории Кемеровской области – Кузбасса. | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа, отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу | Число прибывших в регион и поставленных на миграционный учет иностранных граждан (страны выхода), цель въезда, сферы трудоустройства и т.д., количество мероприятий, выявленных правонарушений, характер правонарушений |
| 3 | Создание и распространение контента на сайте и в социальных сетях администрации Анжеро-Судженского городского округа, в средствах массовой информации городского округа при предоставлении информации профильными ведомствами. Информационное сопровождение мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Кемеровской области – Кузбассе | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Администрация Анжеро-Судженского городского округа, МАУ «Городская телерадиовещательная компания», управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округ, отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу | Количество средств массовой информации, в том числе электронных, освещающих данную тематику, количество публикаций |
| 4 | Распространение информационных материалов для иностранных граждан по различным вопросам их адаптации на территории Анжеро-Судженского городского округа, в том числе среди работодателей, привлекающих иностранных граждан для трудоустройства | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа, отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу, управление социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа | Наименование и количество изданных информационных материалов, каналы распространения, охват иностранных граждан, объем финансирования |
| 5 | Реализация государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область – Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016–2027 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 № 434 | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Управление экономического развития, промышленности и предпринимательства администрации Анжеро-Судженского городского округа | Аналитическая справка о реализации программы |
| II. Мероприятия по содействию социальной и культурной адаптации иностранных граждан (трудовых мигрантов) |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация взаимодействия МБУК «Централизованная библиотечная система с центром информационно-правовой помощи иностранным гражданам ГАУК «Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова» в рамках реализации сетевого проекта «я живу в России!» | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа | Количество реализованных мероприятий по адаптации иностранных граждан, в том числе лекций в рамках информационного курса «Содействие адаптации иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории субъекта Российской Федерации», оказанных консультаций для иностранных граждан по вопросам адаптации в регионе, разъяснению законодательства, правил поведения в обществе, консультаций по русскому языку, иных просветительских и культурных мероприятий, количество участников |
| III. Содействие социальной и культурной адаптации студентов, несовершеннолетних детей из числа иностранных граждан |  |  |  |  |  |
| 7 | Мониторинг учета иностранных студентов, несовершеннолетних иностранных граждан | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского округа, управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа | Количество иностранных студентов с разбивкой по СПО и странам исхода, обучающихся, несовершеннолетних из числа иностранных граждан, количество учебных и дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного образования |
| 8 | Организация и проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных студентов, несовершеннолетних иностранных граждан, реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского округа, управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу (по согласованию) | Количество мероприятий по направлениям, количество реализуемых программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, количество участников |
| 9 | Консультативная поддержка участников образовательных отношений (педагогических работников, родителей (законных представителей) по вопросам организации образования и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним иностранным гражданам | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского округ | Количество поступивших обращений, тематика обращений |
| IV. Противодействие социальной обособленности иностранных граждан и формированию этнических анклавов |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение профилактических мероприятий, персональной работы с руководителями национальных и религиозных организаций, лидерами сообществ иностранных граждан по вопросам социальной и культурной адаптации иностранных граждан, противодействия их социальной исключительности | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа, отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, перечень рассматриваемых вопросов, информация об исполнении решений, меры, принятые по результатам профилактической работы |
| 11 | Проведение просветительских, культурных, спортивных, патриотических и иных мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, с привлечением национальных и религиозных организаций | В течение года на весь период | Ежеквартально до 29-го числа последнего месяца отчетного периода | Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа,управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского округ отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, количество участников мероприятий, из них количество иностранных граждан |