| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС Анжеро-Судженский городской округ Администрация Анжеро-Судженского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от « |  | » |  |  |  | г. | № |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 10.12.2025 № 1204 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2026-2030 годы»

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Анжеро-Судженского городского округа и руководствуясь постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 15.07.2025 № 721  «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Анжеро-Судженского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 10.12.2025 № 1204 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2026-2030 годы» (далее- постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2 Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  на официальном сайте администрации Анжеро-Судженского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес: www.anzhero.ru, а также в массовой газете Анжеро-Судженского городского округа «Наш город».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по вопросам экономики, промышленности, потребительского рынка, связи.

Глава городского округа                                                         Д.В. Ажичаков

Приложение 1 к постановлению

от _________________   № ________

о внесении изменений в постановление

администрации Анжеро-Судженского городского округа от 10.12.2025 № 1204 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2026-2030 годы»

приложение 2

к муниципальной программе «Развитие и поддержка

субъектов малого и среднего предпринимательства

Анжеро-Судженского городского округа»,

утвержденной постановлением администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 10.12.2025 № 1204

ПАСПОРТ

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Анжеро-Судженского городского округа»

1. Основные положения

| Куратор (директор) муниципальной программы | Заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа (по вопросам экономики, промышленности, потребительского рынка, связи) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономического развития, промышленности и предпринимательства |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | Улучшение инвестиционного климата и увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 3,3 тыс человек к 2030 году |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек. |
|  | Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса" |

2. Показатели  муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Цель: Улучшение инвестиционного климата и увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 3,9 тыс человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | МП, ОМСУ | Возрастание | Тысяч человек | 3,5 | 2025 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 3,9 тысяч человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | МП, ОМСУ | Тысяч человек | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Анжеро-Судженского городского округа» |  |  |  |
|  | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства |  | 2026-2030 |  |
| 1.1. | Формирование позитивного образа предпринимательства как важного фактора социально-экономического развития городского округа |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Анжеро-Судженского городского округа, составило не менее 1 тысячи единиц к 2030 году | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.2. | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  | К 2030 году в Анжеро-Судженском городском округе не менее 2,5 тыс. граждан являются самозанятыми и подтвердили статус плательщика налога "Налог на профессиональный доход" | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.3. | Создание благоприятных условий для стимулирования инвестиционной деятельности |  | К 2030 году на территории Анжеро-Судженского городского округа действует не менее 5 инвесторов, включая резидентов ТОР и российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 47,2 | 33,2 | 20,4 | 0 | 0 | 100,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 47,2 | 33,2 | 20,4 | 0 | 0 | 100,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Анжеро-Судженского городского округа» (всего), в том числе | 47,2 | 33,2 | 20,4 | 0 | 0 | 100,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 47,2 | 33,2 | 20,4 | 0 | 0 | 100,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению

от _________________   № ________

о внесении изменений в постановление

администрации Анжеро-Судженского городского округа от 10.12.2025 № 1204 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2026-2030 годы»

приложение 3

к муниципальной программе «Развитие и поддержка

субъектов малого и среднего предпринимательства

Анжеро-Судженского городского округа»,

утвержденной постановлением администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 10.12.2025 № 1204

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Анжеро-Судженского городского округа»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1: Формирование позитивного образа предпринимательства как важного фактора социально-экономического развития городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество награжденных представителей малого и среднего бизнеса | возрастание | КПМ | Человек | 70 | 2025 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства |
| 2. | Задача 2: Создание благоприятных условий для осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество зарегистрированных на территории городского округа индивидуальных предпринимателей | возрастание | КПМ | Человек | 1156 | 2025 | 1160 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства |
| 2.2. | Количество граждан являющихся самозанятыми и подтвердивших статус плательщика налога "Налог на профессиональный доход" | возрастание | КПМ | Человек | 2344 | 2025 | 2840 | 3300 | 3750 | 4200 | 4700 | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства |
| 3. | Задача 3: Создание благоприятных условий для стимулирования инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество резидентов ТОР «Анжеро-Судженск» осуществляющих свою деятельность | возрастание | КПМ | Единиц | ≥ 2 | 2025 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства |
| 3.2. | Количество субъектов инвестиционной деятельности на территории Анжеро-Судженского городского округа | возрастание | КПМ | Единиц | ≥ 2 | 2025 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства |
| 3.3. | Количество российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий на территории Анжеро-Судженского городского округа |  | КПМ | Единиц | ≥ 1 | 2025 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1: Формирование позитивного образа предпринимательства как важного фактора социально-экономического развития городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество награжденных представителей малого и среднего бизнеса | КПМ | Человек | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 2. | Задача 2: Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество граждан являющихся самозанятыми и подтвердивших статус плательщика налога "Налог на профессиональный доход" | КПМ | Человек | 2344 | 2393 | 2442 | 2491 | 2540 | 2589 | 2638 | 2687 | 2736 | 2785 | 2834 | 2840 |
| 3. | Задача 3: Создание благоприятных условий для стимулирования инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество резидентов ТОР «Анжеро-Судженск» осуществляющих свою деятельность | КПМ | Человек | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 3.2. | Количество субъектов инвестиционной деятельности на территории Анжеро-Судженского городского округа | КПМ | Человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3. | Количество российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий на территории Анжеро-Судженского городского округа | КПМ | Человек | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Задача 1: Формирование позитивного образа предпринимательства как важного фактора социально-экономического развития городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства» | Осуществление текущей деятельности | Осуществлено размещение публикаций и репортажей в СМИ. Результатом является общее количество репортажей и публикаций в СМИ. | Единиц | 94 | 2025 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 2. Задача 2: Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление проведения мероприятий, направленных на повышение информированности населения городского округа о возможности применения нового режима налогообложения (НПД)» | Осуществление текущей деятельности | Организованы и осуществлены консультации, совещания, встречи, выступления. Результатом является общее количество проведенных мероприятий | Единиц | 250 | 2025 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3. Задача 3: Создание благоприятных условий для стимулирования инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия между участниками инвестиционного процесса» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечено участие в экономических, стратегических и инвестиционных форумах, конкурсах, конференциях, совещаниях, семинарах, направленных на повышение эффективности взаимодействия участников инвестиционного процесса; разработан/обновлен/издан инвестиционный паспорт Анжеро-Судженского городского округа (в том числе перевод с русского на иностранные языки); изготовлена полиграфическая продукция. Результатом является выполнение запланированных мероприятий | Процентов | 80 | 2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Анжеро-Судженского городского округа» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 47,2 | 33,2 | 20,4 | 0 | 0 | 100,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Формирование позитивного образа предпринимательства как важного фактора социально-экономического развития городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 47,2 | 33,2 | 20,4 | 0 | 0 | 100,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения городского округа о возможности применения нового режима налогообложения (НПД)», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Создание благоприятных условий для стимулирования инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществление проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия между участниками инвестиционного процесса», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые расходы (справочно) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача 1: Формирование позитивного образа предпринимательства как важного фактора социально-экономического развития городского округа |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства» | - | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства | - |
| 1.1.1. Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения установленных целевых значений показателя» | 14 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартально | Степанова М.Ю., главный специалист отдела промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства | Отчет о выполнении муниципальной программы |
| 2. Задача 2: Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие (результат) «Осуществление проведения мероприятий, направленных на повышение информированности населения городского округа о возможности применения нового режима налогообложения (НПД)» | - | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства | - |
| 2.1.1. Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения установленных целевых значений показателя» | 14 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартально | Степанова М.Ю., главный специалист отдела промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства | Отчет о выполнении муниципальной программы |
| 3. Задача 3: Создание благоприятных условий для стимулирования инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 3.1 Мероприятие (результат) «Осуществление проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия между участниками инвестиционного процесса» | - | Отдел промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства | - |
| 3.1.1. Контрольная точка «Обновлен инвестиционный паспорт Анжеро-Судженского городского округа» | 31 декабря ежегодно | Степанова М.Ю., главный специалист отдела промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства | Инвестиционный паспорт Анжеро-Судженского городского округа |
| 3.1.2. Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения установленных целевых значений показателя» | 14 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартально | Степанова М.Ю, главный специалист отдела промышленности и предпринимательства управления экономического развития, промышленности и предпринимательства | Отчет о выполнении муниципальной программы |