3

	[image: image14.png]




	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

Анжеро-Судженский городской округ

Администрация Анжеро-Судженского городского округа



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от «
	25
	»
	июня
	20
	26
	г.
	№
	462
	

	


О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 02.12.2025 года № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анжеро-Судженского городского округа»

 на 2026-2030 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 15.07.2025 № 721  «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Анжеро-Судженского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 02.12.2025 года № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анжеро-Судженского городского округа» на 2026-2030 годы» (в редакции постановлений от 22.01.2026 № 21, от 16.03.2026 № 156), следующие изменения:

1.1. в паспорте программы Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. в паспорте комплекса процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства городского округа»:

1.2.1. в разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» задачу №1 «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. в разделе 3 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году» задачу №1 «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.3. в разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» задачу №1 «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.2.5. в разделе 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» задачу №1 «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.3. в паспорте комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории городского округа»:

1.3.1. в разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» задачу № 7 «Реализация комплекса организационно-технических мер для качественного исполнения функций по техническому обслуживанию зданий/помещений, автотранспорта муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа» и задачу № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.3.2. в разделе 3. «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году» задачу № 6 «Содержание городских кладбищ», задачу № 7 «Реализация комплекса организационно-технических мер для качественного исполнения функций по техническому обслуживанию зданий/помещений, автотранспорта муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа» и задачу № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.3.3. в разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» задачу № 7 «Реализация комплекса организационно-технических мер для качественного исполнения функций по техническому обслуживанию зданий/помещений, автотранспорта муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа» и задачу № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.3.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.3.5. в разделе 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» задачу № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 5 к муниципальной программе «Комплексные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анжеро-Судженского городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

2. Директору муниципальной программы «Комплексные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анжеро-Судженского городского округа» разместить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах:
2.1. Министерства экономического развития Российской Федерации, внесение изменений в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования посредством заполнения электронных форм уведомлений в государственной автоматизированной системе «Управление». Электронный адрес: http://gasu.gov.ru;

2.2. Анжеро-Судженского городского округа, электронный адрес www.anzhero.ru.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в массовой газете Анжеро-Судженского городского округа «Наш город».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства).

5.  Постановление вступает в силу после официального опубликования.

[image: image1.jpg]



Глава городского округа



           Д.В. Ажичаков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

	4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г
	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	1079456,0
	1013678,3
	1010141,0
	0,0
	0,0
	3103275,3

	областной бюджет
	707831,6
	745216,0
	745216,0
	0,0
	0,0
	2198263,6

	местный бюджет
	275897,8
	214810,7
	210548,2
	0,0
	0,0
	701256,7

	внебюджетные источники
	95726,6
	53651,6
	54376,8
	0,0
	0,0
	203755,0

	Комплекс процессных мероприятий "Повышение энергоэффективности жилищно-
коммунального хозяйства городского округа"
» (всего), в том числе:
	616769,3
	665218,0
	664502,0
	0,0
	0,0
	1946489,3

	областной бюджет
	604800,1
	653184,0
	653184,0
	0,0
	0,0
	1911168,1

	местный бюджет
	11969,2
	12034,0
	11318,0
	0,0
	0,0
	35321,2

	Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории городского округа" (всего), в том числе:
	462686,7
	348460,3
	345639,0
	0,0
	0,0
	1156786,0

	областной бюджет
	103031,5
	92032,0
	92032,0
	0,0
	0,0
	287095,5

	местный бюджет
	263928,6
	202776,7
	199230,2
	0,0
	0,0
	665935,5

	внебюджетные источники
	95726,6
	53651,6
	54376,8
	0,0
	0,0
	203755,0


Приложение № 2

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания

/убывания
	Урове-нь показа-теля
	Единица изме-рения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача 1. «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества»

	1.1
	Количество актуализированных схем энергоресурсов  
	
	МП
	штук
	2
	2025
	2
	2
	2
	2
	2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа

	1.2.
	Доля освоенных средств, направленных на содержание муниципальных сетей и котельного оборудования на территории Анжеро-Судженского городского округа
	возрастание
	МП
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа

	1.3.
	Количество разработанных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	МП
	штук
	0
	2025
	1
	0
	0
	0
	0
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа


Приложение № 3

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Урове-нь показателя
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача 1. «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества»

	1.1
	Количество актуализированных схем энергоресурсов

  
	МП
	штук
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2
	2

	1.2.
	Доля освоенных средств, направленных на содержание муниципальных сетей и котельного оборудования на территории Анжеро-Судженского городского округа
	МП
	процент
	Х
	Х
	25
	Х
	Х
	50
	Х
	Х
	75
	Х
	Х
	100

	1.3.
	Количество разработанных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	МП
	штук
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	1


Приложение № 4

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных
мероприятий
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1. «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества»

	1.1
	Актуализация схем энергоресурсов Анжеро-Судженского городского округа
	текущая деятельность
	 По результатам конкурсных процедур определен заказчик, заключен договор, проведена актуализация схем энергоресурсов 
	штук
	2
	2025
	2
	2
	2
	2
	2

	1.2.
	Капитальный, текущий ремонт и ремонт, содержание и обслуживание инженерных сетей, сооружений и котельного оборудования находящихся в муниципальной собственности, а также изготовление технической документации
	текущая деятельность
	По результатам конкурсных процедур определены заказчики, заключены договора, осуществлен капитальный, текущий ремонт и ремонт, и обслуживание инженерных сетей, сооружений и котельного оборудования находящихся в муниципальной собственности, выставлены акты выполненных работ
	проценты
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3.
	Разработка программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	текущая деятельность
	По результатам конкурсных процедур определен заказчик, заключен договор, разработаны программы 
	штук
	0
	2025
	1
	0
	0
	0
	0


Приложение № 5

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

	5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий "Повышение энергоэффективности жилищно-
коммунального хозяйства городского округа" (всего), в том числе:
	616769,3
	665218,0
	664502,0
	0,0
	0,0
	1946489,3

	областной бюджет
	604800,1
	653184,0
	653184,0
	0,0
	0,0
	1911168,1

	местный бюджет
	11969,2
	12034,0
	11318,0
	0,0
	0,0
	35321,2

	Задача 1. «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества»

	Мероприятие "Актуализация схем энергоресурсов Анжеро-Судженского городского округа" №1
	197,5
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	697,5

	местный бюджет
	197,5
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	697,5

	Мероприятие "Капитальный, текущий ремонт и ремонт, содержание и обслуживание инженерных сетей, сооружений и котельного оборудования находящихся в муниципальной собственности, а также изготовление технической документации" № 2
	562,3
	426,5
	570,7
	0,0
	0,0
	1559,5

	местный бюджет
	562,3
	426,5
	570,7
	0,0
	0,0
	1559,5

	Мероприятие "Разработка программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства" № 10
	302,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	302,5

	местный бюджет
	302,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	302,5

	Задача 2. «Текущий ремонт жилого фонда»

	Мероприятие "Ремонт муниципального жилого фонда, а также изготовление технической документации" № 3
	167,6
	480,9
	296,2
	0,0
	0,0
	944,7

	местный бюджет
	167,6
	480,9
	296,2
	0,0
	0,0
	944,7

	Задача 3. «Обеспечение эффективного управления и функционирования жилищно-коммунального хозяйства»

	Мероприятие "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения)" № 4
	396600,0
	428328,0
	428328,0
	0,0
	0,0
	1253256,0

	областной бюджет
	396600,0
	428328,0
	428328,0
	0,0
	0,0
	1253256,0

	Мероприятие "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (реализация твердого топлива)" № 5
	135571,8
	146417,5
	146417,5
	0,0
	0,0
	428406,8

	областной бюджет
	135571,8
	146417,5
	146417,5
	0,0
	0,0
	428406,8

	Мероприятие "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)" № 6
	69752,8
	75333,0
	75333,0
	0,0
	0,0
	220418,8

	областной бюджет
	69752,8
	75333,0
	75333,0
	0,0
	0,0
	220418,8

	Мероприятие "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (реализация сжиженного газа)" № 7
	2875,5
	3105,5
	3105,5
	0,0
	0,0
	9086,5

	областной бюджет
	2875,5
	3105,5
	3105,5
	0,0
	0,0
	9086,5

	Мероприятие "Осуществление функций по реализации вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства" № 8
	10489,3
	10375,1
	10312,3
	0,0
	0,0
	31176,7

	местный бюджет
	10489,3
	10375,1
	10312,3
	0,0
	0,0
	31176,7

	Мероприятие "Возмещение затрат организациям, предоставляющим банные услуги отдельной категории населения (пенсионерам), проживающей на территории Анжеро-Судженского городского округа в жилых домам пониженной комфортности, не оборудованных ванной (душевой)" №9
	250,0
	251,5
	138,8
	0,0
	0,0
	640,3

	местный бюджет
	250,0
	251,5
	138,8
	 
	 
	640,3


Приложение № 6

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

6. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача 1. «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества»

	Мероприятие 1.1. Актуализированы схемы энергоресурсов  
	Х
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа

	Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы»
	Ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Отчет об исполнении муниципальной программы 

	Мероприятие 1.2. Инженерные сети, сооружения и котельное оборудование находящиеся в муниципальной собственности на территории Анжеро-Судженского городского округа содержалось в надлежащем состоянии.
	Х
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Акты выполненных работ

	Контрольная точка 1.2.1. «Проведен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы»
	Ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Отчет об исполнении муниципальной программы

	Мероприятие 1.3. «Разработка программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	Х
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Акты выполненных работ

	Контрольная точка 1.3.1. «Проведен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы»
	Ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Отчет об исполнении муниципальной программы


Приложение № 7

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания

/убывания
	Урове-нь показа-теля
	Единица изме-рения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	7.
	Задача № 7 «Реализация комплекса организационно-технических мер для качественного исполнения функций по техническому обслуживанию зданий/помещений, автотранспорта муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа»

	7.1.
	Обеспечение комплексной административно-технической деятельности муниципальных учреждений и благоустройства на территории Анжеро-Судженского городского округа
	возрастание
	МП
	Ед.
	70/90
	2025
	71/90
	Х
	Х
	Х
	Х
	МБУ «РЭС»

	
	
	
	
	Ед.
	26
	2025
	26
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	
	
	Ед.
	Х
	2025
	68
	68
	68
	68
	68
	

	
	
	
	
	тыс. кв.м.
	Х
	2025
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	

	9
	Задача № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе»

	9.1.
	Доля освоенных средств, направленных на природоохранные мероприятия, реализуемые на территории Анжеро-Судженского городского округа
	
	МП. 
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа

	9.2.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	
	МП.

ГП.
	Кол-во объектов
	0
	2025
	2
	0
	0
	0
	0
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа


Приложение № 8

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	6
	Задача № 6 «Содержание городских кладбищ»

	6.1
	Организация и содержание мест захоронения
	МП
	тыс. кв.м.
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2
	1105,2

	7
	Задача № 7 «Реализация комплекса организационно-технических мер для качественного исполнения функций по техническому обслуживанию зданий/помещений, автотранспорта муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа»

	7.1
	Обеспечение комплексной административно-технической деятельности муниципальных учреждений и благоустройства на территории Анжеро-Судженского городского округа
	МП
	Ед.


	71/90
	71/90
	71/90
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Ед.
	26
	26
	26
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Ед.
	Х
	Х
	Х
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68

	
	
	
	тыс. кв.м.
	Х
	Х
	Х
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683

	9
	Задача № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе»

	9.1.
	Доля освоенных средств, направленных на природоохранные мероприятия, реализуемые на территории Анжеро-Судженского городского округа
	МП
	процент
	Х
	Х
	25
	Х
	Х
	50
	Х
	Х
	75
	Х
	Х
	100

	9.2.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	МП. ГП
	Кол-во объектов
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1
	Х
	Х
	Х
	1




Приложение № 9

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	Задача № 7 «Реализация комплекса организационно-технических мер для качественного исполнения функций по техническому обслуживанию зданий/помещений, автотранспорта муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа»

	7.1
	Обеспечение комплексной административно-технической деятельности муниципальных учреждений и благоустройства на территории Анжеро-Судженского городского округа
	Текущая деятельность
	Количество зданий /помещений, находящихся на обслуживании учреждения
	Ед.
	71/90
	2025
	71/90
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Количество единиц автотранспорта находящегося на содержании учреждения
	Ед.
	26
	2025
	26
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Среднегодовое количество обслуживаемых муниципальных учреждений
	Ед.
	Х
	2025
	68
	68
	68
	68
	68

	
	
	
	Эксплуатируемая площадь зданий муниципальных учреждений
	тыс. кв.м.
	Х
	2025
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683
	136,7683

	Задача № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе»

	9.1
	Природоохранные мероприятия, реализуемые на территории Анжеро-Судженского городского округа
	Текущая деятельность
	По результатам конкурсных процедур определены заказчики, заключены договора, осуществлена ликвидация несанкционированных свалок, выставлены акты выполненных работ
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	9.2.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	Текущая деятельность
	По результатам конкурсных процедур определены заказчики, заключены договора, осуществлена ликвидация несанкционированных свалок, выставлены акты выполненных работ
	Кол-во объектов
	0
	2025
	2
	0
	0
	0
	0


Приложение № 10

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

	5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории городского округа" (всего), в том числе:
	462686,7
	348460,3
	345639,0
	0,0
	0,0
	1156786,0

	областной бюджет
	103031,5
	92032,0
	92032,0
	0,0
	0,0
	287095,5

	местный бюджет
	263928,6
	202776,7
	199230,2
	0,0
	0,0
	665935,5

	внебюджетные источники
	95726,6
	53651,6
	54376,8
	0,0
	0,0
	203755,0

	Задача 1. «Содержание автомобильных дорог   согласно установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, содержание средств организации дорожного движения»

	Мероприятие "Расходы по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" № 1
	139523,1
	98421,3
	98421,3
	0,0
	0,0
	336365,7

	местный бюджет
	139523,1
	98421,3
	98421,3
	0,0
	0,0
	336365,7

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	Мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
" № 2
	96774,2
	96774,2
	96774,2
	0,0
	0,0
	290322,6

	областной бюджет
	90000,0
	90000,0
	90000,0
	0,0
	0,0
	270000,0

	местный бюджет
	6774,2
	6774,2
	6774,2
	0,0
	0,0
	20322,6

	втом числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт автомобильной дороги ул. М.Горького (1 этап)
	96774,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96774,2

	областной бюджет
	90000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90000,0

	местный бюджет
	6774,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6774,2

	Ремонт автомобильной дороги ул. М.Горького (2 этап)
	0,0
	96774,2
	0,0
	0,0
	0,0
	96774,2

	областной бюджет
	0,0
	90000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90000,0

	местный бюджет
	0,0
	6774,2
	0,0
	0,0
	0,0
	6774,2

	Ремонт автомобильной дороги ул. М. Расковой 
	0,0
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	50000,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	46500,0
	0,0
	0,0
	46500,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	3500,0
	0,0
	0,0
	3500,0

	Ремонт автомобильной дороги ул. Пржевальского
	0,0
	0,0
	46774,2
	0,0
	0,0
	46774,2

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	43500,0
	0,0
	0,0
	43500,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	3274,2
	0,0
	0,0
	3274,2

	Задача 2. «Содержание линий уличного освещения»

	Мероприятие "Текущее содержание объектов уличного освещения" № 3
	11895,8
	12195,8
	12195,8
	0,0
	0,0
	36287,4

	местный бюджет
	11895,8
	12195,8
	12195,8
	0,0
	0,0
	36287,4

	Мероприятие "Стоимость электроэнергии" № 4
	850,0
	850,0
	850,0
	0,0
	0,0
	2550,0

	местный бюджет
	850,0
	850,0
	850,0
	0,0
	0,0
	2550,0

	Задача 3. «Содержание объектов благоустройства и зеленых насаждений на территории города»

	Мероприятие "Организация работ по озеленению парков, скверов, аллей, улично-дорожной сети" № 5
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	150,0

	местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	150,0

	Задача 4. «Создание комфортных и безопасных условий проживания и передвижения по городскому округу»

	Мероприятие "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" № 6
	2032,0
	2032,0
	2032,0
	0,0
	0,0
	6096,0

	областной бюджет
	2032,0
	2032,0
	2032,0
	0,0
	0,0
	6096,0

	Задача № 5 «Организация и содержание мест захоронения бытовых отходов»

	Мероприятие "Организация и содержание мест захоронения бытовых отходов" № 7
	51892,1
	10786,3
	11217,8
	0,0
	0,0
	73896,2

	местный бюджет
	1087,5
	764,7
	471,0
	0,0
	0,0
	2323,2

	внебюджетные источники
	50804,6
	10021,6
	10746,8
	0,0
	0,0
	71573,0

	Задача № 6 «Содержание городских кладбищ»

	Мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" № 8
	34094,2
	33870,4
	33728,2
	0,0
	0,0
	101692,8

	местный бюджет
	526,8
	370,4
	228,2
	0,0
	0,0
	1125,4

	внебюджетные источники
	33567,4
	33500,0
	33500,0
	0,0
	0,0
	100567,4

	Задача № 7 «Реализация комплекса организационно-технических мер для качественного исполнения функций по техническому обслуживанию зданий/помещений, автотранспорта муниципальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа»

	Мероприятие "Обеспечение комплексной административно-технической деятельности муниципальных учреждений и благоустройства на территории Анжеро-Судженского городского округа" № 9
	65974,6
	61648,8
	60692,6
	0,0
	0,0
	188316,0

	местный бюджет
	58150,0
	55048,8
	54092,6
	0,0
	0,0
	167291,4

	внебюджетные источники
	7824,6
	6600,0
	6600,0
	0,0
	0,0
	21024,6

	Задача №8. «Повышение общего уровня благоустройства городского округа.»

	Мероприятие "Прочие мероприятия по объектам внешнего благоустройства направленные на охрану окружающей среды и отдых населения." № 10
	4165,2
	2464,8
	2464,8
	0,0
	0,0
	9094,8

	местный бюджет
	4165,2
	2464,8
	2464,8
	0,0
	0,0
	9094,8

	Мероприятие "Снос ветхого жилого фонда" № 11
	2342,0
	3088,2
	1902,2
	0,0
	0,0
	7332,4

	местный бюджет
	2342,0
	3088,2
	1902,2
	0,0
	0,0
	7332,4

	Мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению надлежащего состояния уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа" № 12
	25877,9
	25037,3
	24545,5
	0,0
	0,0
	75460,7

	местный бюджет
	22347,9
	21507,3
	21015,5
	0,0
	0,0
	64870,7

	внебюджетные источники
	3530,0
	3530,0
	3530,0
	0,0
	0,0
	10590,0

	Задача № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе»

	Мероприятие "Природоохранные мероприятия, реализуемые на территории Анжеро-Судженского городского округа" № 14
	27215,6
	1241,2
	764,6
	0,0
	0,0
	29221,4

	областной бюджет
	10999,5
	 
	 
	 
	 
	10999,5

	местный бюджет
	13216,1
	1241,2
	764,6
	0,0
	0,0
	15221,9

	местный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0

	втом числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления в районе 
ул. Ключевая
	6599,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6599,7

	областной бюджет
	6599,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6599,7

	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления в районе 
ул. Тяжинская
	4399,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4399,8

	областной бюджет
	4399,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4399,8


Приложение № 11

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

6. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача № 9 «Улучшение экологической обстановки в городе»

	Мероприятие 9.1. Осуществлены природоохранные мероприятия, реализуемые на территории Анжеро-Судженского городского округа
	Х
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Акты выполненных работ

	Контрольная точка 9.1.1. «Проведен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы»
	Ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Отчет об исполнении муниципальной программы 

	Мероприятие 9.2. «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления»
	Х
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Акты выполненных работ

	Контрольная точка 9.2.1. «Проведен мониторинг достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы»
	Ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным
	Масалкин М.С.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа
	Отчет об исполнении муниципальной программы 


Приложение № 12

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от 25 июня 2026г. №  462

Методика 
расчета показателей муниципальной программы
«Комплексные мероприятия

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства Анжеро-Судженского городского округа»
Настоящая методика расчета показателей муниципальной программы «Комплексные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анжеро-Судженского городского округа» устанавливает показатели муниципальной программы и ее структурных элементов.
1. Показатели муниципальной программы:

1.1. Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг и условий проживания.

Определяется в количественном выражении, человек.
Источниками данных является Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа.
2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства городского округа» муниципальной программы:

2.1. Количество актуализированных схем энергоресурсов.

Определяется в количественном выражении, штук.

Источниками данных является Постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа.
2.2. Доля освоенных средств, направленных на содержание муниципальных сетей и котельного оборудования на территории Анжеро-Судженского городского округа. 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

 КР/ЛБО[image: image2.png]


100, где:
КР – кассовые расходы по мероприятию, тыс. рублей;
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств по мероприятию, доведенные на плановый период, тыс. рублей.

Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

2.3. Количество разработанных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Определяется в количественном выражении, штук.

Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

2.4. Доля освоенных средств, направленных на ремонт муниципального жилого фонда.
Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

 КР/ЛБО[image: image3.png]


100, где:
КР – кассовые расходы по мероприятию, тыс. рублей;
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств по мероприятию, доведенные на плановый период, тыс. рублей.

Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.
2.5. Уровень оплаты населением коммунальных услуг (далее - КУ) от экономически обоснованного тарифа (услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения). 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ЛУТ/ЭОТ[image: image4.png]


100, где:

ЛУТ – годовая стоимость коммунальных услуг по льготной цене (тарифу) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжижений газ для населения, тыс. рублей

ЭОТ – годовая стоимость экономически обоснованная цена (тариф) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжижений газ для населения, тыс. рублей.

Источником данных является расчет по компенсации выпадающих доходов РСО.

2.6. Уровень оплаты населением коммунальных услуг (далее - КУ) от экономически обоснованного тарифа (реализация твердого топлива). 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ЛУТ/ЭОТ[image: image5.png]


100, где:

ЛУТ – годовая стоимость коммунальных услуг по льготной цене (тарифу) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжижений газ для населения, тыс. рублей

ЭОТ – годовая стоимость экономически обоснованная цена (тариф) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжижений газ для населения, тыс. рублей.

Источником данных является расчет по компенсации выпадающих доходов РСО.

2.7. Уровень оплаты населением коммунальных услуг (далее - КУ) от экономически обоснованного тарифа (услуги водоснабжения и водоотведения). 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ЛУТ/ЭОТ[image: image6.png]


100, где:

ЛУТ – годовая стоимость коммунальных услуг по льготной цене (тарифу) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжижений газ для населения, тыс. рублей

ЭОТ – годовая стоимость экономически обоснованная цена (тариф) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжижений газ для населения, тыс. рублей.

Источником данных является расчет по компенсации выпадающих доходов РСО.

2.8. Уровень оплаты населением коммунальных услуг (далее - КУ) от экономически обоснованного тарифа (реализация сжиженного газа). 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ЛУТ/ЭОТ[image: image7.png]


100, где:

ЛУТ – годовая стоимость коммунальных услуг по льготной цене (тарифу) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжижений газ для населения, тыс. рублей

ЭОТ – годовая стоимость экономически обоснованная цена (тариф) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжижений газ для населения, тыс. рублей.

Источником данных является расчет по компенсации выпадающих доходов РСО.

2.9. Уровень исполнения муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

 КР/ЛБО[image: image8.png]


100, где:
КР – кассовые расходы по программе, тыс. рублей;
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств по программе, доведенные на плановый период, тыс. рублей.

Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.
2.10. Доля охвата населения города, проживающего в жилых домах, не подключенных к центральной системе холодного водоснабжения 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

 КД/ОКД[image: image9.png]


100, где:

КД - Количество домов, к которым осуществляется подвозка холодной воды

ОКД - Общее количество домов, неподключенных к центральной системе водоснабжения
Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

2.11.  Доля освоенных средств, на возмещение затрат организациям, предоставляющим банные услуги отдельной категории населения (пенсионерам), проживающей на территории Анжеро-Судженского городского округа в жилых домам пониженной комфортности, не оборудованных ванной (душевой)

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

 КР/ЛБО[image: image10.png]


100, где:

КР – кассовые расходы по мероприятию, тыс. рублей;

ЛБО – лимиты бюджетных обязательств по мероприятию, доведенные на плановый период, тыс. рублей.

Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

3. Показатели комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории городского округа»:

3.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ПАОНТ/ОП*100, где:

ПАОНТ - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км.

ОП - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Источником данных является сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них (форма 3-ДГ (мо)).

3.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики. 

Определяется в количественном выражении, км.

Источником данных является отчет о достижении значений результатов использования Субсидий за счет областного бюджета. 

3.3. Количество участков улично-дорожной сети, на которых проведены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения.
Определяется в количественном выражении, штук.

Источником данных является отчет о достижении значений результатов использования Субсидий за счет областного бюджета. 

3.4. Доля общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных в их общей протяженности. 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ОПОУ/ОПУП*100, где:

ОПОУ - Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, км.
ОПУП - общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием, км.

Источником данных является сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них (форма 3-ДГ (мо)).

3.5. Общая площадь озеленения городского округа. 

Определяется в количественном выражении, га.

Источником данных являются отчет подведомственного учреждения.

3.6. Мероприятие по отлову, определению в приюты для животных и содержанию животных в них. 

Определяется в количественном выражении, голов.

Источником данных является отчет о достижении значений результатов использования Субсидий за счет областного бюджета. 

3.7. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха соответствующих установленным требованиям. 

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

КПО/КПОСУТ*100, где:

КПО– Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, штук.

КПОСУТ - Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля соответствующим установленным требованиям, штук.

Источником данных являются отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения и в пределах их воздействия на окружающую среду.

3.8. Организация и содержание мест захоронения. 

Определяется в количественном выражении, м2.

Источником данных является отчет об исполнении муниципального задания подведомственного учреждения.

3.9. Обеспечение комплексной административно-технической деятельности муниципальных учреждений и благоустройства на территории Анжеро-Судженского городского округа. 

Определяется в количественном выражении, объектов, тыс. кв. метров.

Источником данных является отчет об исполнении муниципального задания подведомственного учреждения.
3.10. Прочие мероприятия по объектам внешнего благоустройства направленные на охрану окружающей среды и отдых населения.

Определяется в количественном выражении, тыс. кв. метров.

Источником данных является отчет об исполнении муниципального задания подведомственного учреждения

3.11. Доля освоенных средств, направленных на организацию мероприятий по сносу ветхого жилого фонда.

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

 КР/ЛБО[image: image11.png]


100, где:
КР – кассовые расходы по мероприятию, тыс. рублей;
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств по мероприятию, доведенные на плановый период, тыс. рублей.

Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

3.12. Доля освоенных средств, направленных на организацию мероприятий по обеспечению надлежащего состояния уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа.

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

 КР/ЛБО[image: image12.png]


100, где:
КР – кассовые расходы по программе, тыс. рублей;
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств по программе, доведенные на плановый период, тыс. рублей.

Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

3.13. Доля освоенных средств, направленных на природоохранные мероприятия, реализуемые на территории Анжеро-Судженского городского округа.

Определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

 КР/ЛБО[image: image13.png]


100, где:
КР – кассовые расходы по мероприятию, тыс. рублей;
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств по мероприятию, доведенные на плановый период, тыс. рублей.

Источниками данных является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за отчетный период.

3.14. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления.

Определяется в количественном выражении, кол-во объектов.

Источником данных является отчет о достижении значений результатов использования Субсидий за счет областного бюджета. 

